ТАЙЛАН ХЯНАСАН:                           	  ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧ

ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН ДАРГА   		          /Э.БАТТУЛГА/

(албан тушаал) 		     (гарын үсэг)

(огноо)

2025 оны 06 дугаар сарын … өдөр

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ТАЙЛАГНАСАН: 		                   ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧ

УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН ДАРГА 	                          /Ч.ЧАНЦАЛДИЙМАА/

(албан тушаал) 		      (гарын үсэг)

(огноо)

2025 оны 06 дугаар сарын …-ны өдөр

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын  даргын 2020 оны 100 тоот тушаалын 7 дугаар  хавсралт

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН  ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ  2025 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН  ТАЙЛАН

2025 оны 06 дугаар  сарын 10                                                                                                                                                                                   Арвайхээр хот

| д/д | Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж | Төсөв | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин | Зорилтот түвшин | Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/ | Гүйцэт гэлийн хувь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НЭГ.БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратеги төлөвлөгөөний зорилго: “Монгол Улсын Алсын хараа–2050 хөгжлийн хөтөлбөрт тулгуурлан “Засгийн газрын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө”-ний хүрээнд, Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай хуулийн 6.1.3, /ЗГ-ын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө /, аймгийн Засаг даргын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан 3.4.2.6, 3.4.2.9, 3.4.3.3 заалтуудыг хэрэгжүүлэх |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зорилт 1: Ус цаг уур, байгаль орчны хяналт шинжилгээний улсын сүлжээний хэвийн үйл ажиллагаа, хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах, техник технологийн шинэчлэл хийх, | Улсын төсөв | Ус цаг уур, байгаль орчны хяналт, шинжилгээний улсын сүлжээний автоматжуулалтын хувь | 45 хувь | 100 хувь | БНСУ-ын Цаг уурын иж бүрэн автомат станц цаг уурын 11 харуулд суурилуулан ажиллаж байгаа боловч хөрсний мэдрүүр станцын data loger байрлуулсан хайрцагт сүүдэрлэгдэж байсан тул бүх харуулын мэдрүүрийн байрлалыг өөрчилж байрлуулсан. Хөрсний температурын ажиглалт хэвийн. Цаг уурын 7 өртөөний автомат станц хэвийн ажиллаж байна. | 100 хувь |
| 1.1 | Хужирт өртөөнд иж бүрэн автомат цаг уурын станц суурилуулах, Төгрөг өртөөний AWS-330 автомат станцын даралт, Төгрөг өртөөний AWS-330 салхины мэдрүүр, Баян-Өндөр өртөөний AWS-310 салхины мэдрүүр, хөрсний мэдрүүр,Нарийнтээл харуулын салхины мэдрүүр, Зүүнбаян-Улаан, Өлзийт харуулын даралтын мэдрүүрийг сольж ажилд оруулах | Улсын төсөв, Төсөл хөтөлбөр | Автомат станцаар хангагдсан өртөөний тоо | 11 харуулд | Цаг уурын 11 харуул, Цаг уурын 7 өртөө автомат станцаар хангагдсан. | БОХЗТЛ-ын 2024 оны 05 дугаар сарын 29-ний 03 тоот мэдэгдлээр тус төвийн харьяа Төгрөг өртөөний AWS-330 цаг уурын автомат станцын QML201C загварын даталогер (S/N:K0736190), BARO1QML загварын агаарын даралтын мэдрүүр (S/N:K1930084) ажилд тэнцэхгүй болсон мэдэгдлийг ирүүлсэн. Энэ тухай ЦУОШГ-ын УСУАҮХэлтэст мэдэгдэл болон шинэ datalogger хангах хүсэлтийг хүргүүлсэн болно. Баян-Өндөр өртөөний AWS-310 хөрсний мэдрүүр, Зүүнбаян-Улаан, Өлзийт харуулын CR-1000 автомат станцын даралтын мэдрүүр ажиллахгүй болсон тул хүсэлтийг хүргүүлсэн. Төгрөг, Богд өртөөний AWS-330 автомат станцын салхины холхивч, жийргэвчийг 2025 оны 3 дугаар улиралд сольж хэвийн ажиллагаанд оруулна. Нарийнтээл харуулын CR-10000 автомат станцын салхины ажиглалт хэвийн болсон. /кабель салж нийлж байсныг янзалсан/ | 100 хувь |
| 1.2 | Өртөө, харуулын ажиглалтын талбайн торыг шинэчлэж солих | Сумдын ОНХС-ийн хөрөнгөөр | Ажиглалтын талбайн тор шинэчилсэн тоо | 2024 оны байдлаар 11 харуулаас 4 харуулын ажиглалтын талбайн торыг сольсон. | Бүрд, Зүйл харуул, Хархорин өртөөний ажиглалтын талбайн торыг сольж шинэчлэх | Бүрд, Зүйл харуулын ажиглалтын талбайн торыг 2026 онд тухайн сумдын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр шинэчилжх ажил хийгдэнэ. Хархорин өртөөний торыг 2025 оны 3 дугаар улиралд шинээр сольж суурилуулна. | = |
| 1.3 | Ус судлалын харуулд автомат хэмжих хэрэгсэл суурилуулах | Улсын төсөв | Автомат хэмжих хэрэгсэл суурилуулсан тоо | үгүй | 5-7 харуулд | ЦУОШГазраас хангалт хийгдээгүй байна. | = |
| 1.4 | Аэрологийн станц суурилуулах | Улсын төсөв, Төсөл хөтөлбөр | Станц суурилуулсан тоо | Станцыг ажиллуулах ажлын байрыг засварласан. | 1 | БНСУ-ын хөрөнгө оруулалтаар 2025 оны 05 дугаар сарын станцын тоног төхөөрөмжийг суурилуулах ажил бүрэн хийгдэж дууссан. Энэ үеэр туршилтын журмаар 3 ширхэг шаар хөөргөх ажил амжилттай хийгдсэн. | 100 хувь |
| 1.5 | 7 харуулын Солонгосын ITS-NOAH автомат станцын даталогерийн цагийг тохируулж тасралтгүй хэвийн ажиллуулах | = | Харуулын тоо | 7 харуул | 7 харуул | 2025 оны I улиралд бүрэн хийж дууссан. Ажиллагаа хэвийн | 100 хувь |
| ХОЁР. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратеги төлөвлөгөөний зорилго: “Монгол Алсын хараа–2050 хөгжлийн хөтөлбөрт тулгуурлан “Засгийн газрын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө”-ний хүрээнд, Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай хуулийн 13, 15, 6.1.3, 14.1, 6.1.6 заалт, Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын даргын 2016 оны А/02 дугаар тушаал |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Зорилт 2: Ус, цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний улсын сүлжээний хөтөлбөрийн хэрэгжилт, тасралтгүй ажиллагааг хангах | Улсын төсөв | ЦУОТХ-ийн салбаруудын ерөнхий дүн | 2024 оны төвийн дүн 100 хувь | Хөтөлбөрийн биелэлт 100 хувь | Цаг уурын 7 өртөө, 11 харуулын тасралтгүй ажиллагааг ханган ажиллаж байна. Баян-Өндөр, Баруунбаян-Улаан, Хархорин, Төгрөг өртөөний AWS автомат станцын агаарын чийг, температурын мэдрүүрийн модулыг сольсноор агаарын чийгшил 100 хувь давах алдааг арилгасан. Ажиллагаа хэвийн. БОХЗТЛ-ын 2024 оны 05 дугаар сарын 29-ний 03 тоот мэдэгдлээр тус төвийн харьяа Төгрөг өртөөний AWS-330 цаг уурын автомат станцын QML201C загварын даталогер (S/N:K0736190), BARO1QML загварын агаарын даралтын мэдрүүр (S/N:K1930084) ажилд тэнцэхгүй болсон мэдэгдлийг ирүүлсэн. Энэ тухай ЦУОШГ-ын УСУАҮХэлтэст мэдэгдэл болон шинэ datalogger хангах хүсэлтийг хүргүүлсэн болно. Баян-Өндөр өртөөний AWS-310 хөрсний мэдрүүр, Зүүнбаян-Улаан, Өлзийт харуулын CR-1000 автомат станцын даралтын мэдрүүр ажиллахгүй болсон тул хүсэлтийг хүргүүлсэн. Төгрөг, Богд өртөөний AWS-330 автомат станцын салхины холхивч, жийргэвчийг 2025 оны 3 дугаар улиралд сольж хэвийн ажиллагаанд оруулна. Нарийнтээл харуулын CR-1000 автомат станцын салхины ажиглалт хэвийн болсон. /кабель салж нийлж байсныг янзалсан/ | 100 хувь |
| 2.1 | 7 өртөө, 11 харуулд цаг уурын анхан шатны ажиглалт, хэмжилтийг ЦУОШГ-ын даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу хийх | Улсын төсөв | Өртөө, харуулын цаг уурын ажиглалтын чанар /хувь/ | 99.1 хувь | 99.7 хувь | 7 өртөө, 11 харуулын анхан шатны ажиглалт, хэмжилтийг хөтөлбөрийн дагуу тасралтгүй хэрэгжүүлж байна. 2025 оны эхний хагас жилийн байдлаар Хайрхан-Дулаан харуул 2 сард, Сант, Бат-Өлзий харуулууд 6 сард амарсан ба харуулуудын амарсан хугацааны цаг уурын ажиглалтын мэдээг автомат станцаар нөхөлт хийж УЦУОСМХ-ийн харьяа хэлтэст хугацаанд нь хүргүүлсэн. Цаг уурын 7 өртөө, 11 харуулын автомат станцын харьцуулсан тоололтыг 5-10 сард хийж хүргүүлэхээр ажиллаж байна. | 100 хувь |
| 2.2 | Өртөө, харуулын цаг уурын шинжилгээний ажлын тайлан материалыг сар бүр хүлээн авч цахим хэлбэрт шилжүүлэн техник болон шүүмж шалгалт хийж үнэлэлт, дүгнэлт өгч ажиллах. | Улсын төсөв | Шүүмж шалгалтын дүн /хувь/ | 99.2 хувь | 99.7 хувь | 2025 оны эхний хагас жилийн дүнгээр ажиглалтын чанар 99.5 хувь, шүүмж шалгалтын чанар 99.8 хувьтай дүгнэгдсэн. Цаг уурын өртөө, харуулууд нийт 16198 удаа цаг агаарын бодит байдлын ажиглалт хийж мэдээ дамжуулахаас 12 дугаар сард Гучин-ус, Нарийнтээл харуул, 02 дугаар сард Хайрхандулаан харуул амарсан учир 15928 мэдээ дамжуулсан. Хагас жилд 108 удаагийн тайланд техник, шүүмж шалгалт хийж УЦУОСМХ-ийн УАСХ-т хугацаанд нь хүргүүлсэн. Арвайхээр өртөө цацрагийн түвшинг агаар, хөрсөнд нийт 11345 удаа хэмжилт хийсэн ба мэдээ дамжуулалт хэвийн, хоцроогүй байна. Орон нутгийн салбарт сар бүр шинжилгээний ажлын зааварчилга хүргүүлж, шаардлагатай үед техникч, ажиглагч нарыг өөрийн биеэр ирүүлж алдаа дутагдлыг залруулан ажиллалаа. Мөн хэлтэс, сектороос ирсэн 3 удаагийн хариу зааварчилга, УЦУОШТөв. Цаг уурын салбараас 3 удаагийн зөвлөмжийг хүргүүлэн ажилласнаар цаг уурын өртөө, харуул хөтөлбөрийн биелэлт-100 хувь, тайлангийн ирц-100 хувь, ажиглалтын чанар 98,19 хувь, мэдээ зохиолт 98,77 хувьтай дүгнэгдсэн ба өмнөх онтой харьцуулахад ажиглалтын чанар 0,75 хувиар , мэдээ зохиолт 0,46 хувиар ахисан үзүүлэлттэй байна. Сар бүр цаг уурын 7 өртөө, 11 харуулын мэдээгээр газарзүйн программ ашиглан агаарын температур, хур тунадасны нийлбэрийг ОЖД-тай харьцуулан 6 удаагийн зураглал болон бичиглэл хийж, Uvurkhangai.weater.gov.mn сайтад тавьж үйлчилсэн. | 100 хувь |
| 2.3 | 7 өртөө, 11 харуулд хөдөө аж ахуйн цаг уурын анхан шатны мониторингийн ажиглалт, хэмжилтийг ЦУОШГ-ын даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу хийх | Улсын Төсөв | Өртөө, харуулын ХААЦУ-ын ажиглалтын чанар /хувь/ | ХД-1-99.9 хувь ХД-2-100 хувь ХД-5-100 хувь ХД-7-100 хувь ХД-8-99.9 хувь Агро дундаж-99,84 хувь | Өмнөх оноос ажлын чанарын үзүүлэлтүүдийг 0.1-0.2 хувиар ахиулсан байна. | 2025 оны эхний улирлын дүнгээр Хөдөө аж ахуйн цаг уурын өртөө харуулын сар бүрийн шинжилгээний ажлын тайлангийн дүн 100 хувь дүгнэгдсэн. Бэлчээрийн ургамлын хашаалсан талбайд 4 болон 5 дугаар сард ургамлын хөгжлийн үзэгдэл зүйн ажиглалтыг 7 өртөөний хашаалсан талбайд ургалтын хугацаанд нийт 14 ургамал дээр 420 удаа, 18 салбарын хашаалаагүй талбайд ургамлын үзэгдэл зүйн ажиглалтыг 15 ургамал дээр нийт 108 удаа, таримал ургамлын үзэгдэл зүйн ажиглалтыг судалгааны буудайн 1, төмсний 1, нийт 56 удаа ажиглалт хийж ХД-2 дэвтэр боловсруулан кодолж мэдээг хяналтын системээр дамжуулж байна. Хөрсний гүний чийгийн ажиглалтыг бэлчээрийн 2, буудайн 1, төмсний 1, уринш 1 талбайгаас дээж авч тодорхойлон сан бүрдүүлсэн. Мөн 4 дүгээр сард хөрсний гүний чийг тодорхойлох явуул судалгааг 7-8 талбайг хамруулан хийсэн бөгөөд нэмж газар тариалан эрхлэгч байгууллага, иргэдийн захиалгаар хөрсний чийг тодорхойлох ажлыг 4 талбайд хийсэн. Хөрсний гүний чийг тодорхойлох автомат EM50 багажаар бэлчээрийн 2 талбайд ажиглалт хийж нийт 24 удаа, ZL6 basic багажаар таримлын 1 талбайгаас 12 удаа мэдээг авч боловсруулан дамжуулсан. Мэрэгчдийн голомт нутгийн байрлал тодорхойлох ажиглалтыг энэ жил нийт нутгаар зудын байдалтай 02 дугаар сард тодорхойлон ХААЦУСХ-т цахимаар дамжуулсан. Мэдээ дамжуулалт: Агро дундаж мэдээг http://119.40.97.87/currentweather/hmdts/login.asp хаягаар өртөө, харуулын техникчид өөрсдөө дамжуулж инженер, техникчид хяналт тавьж ажиллаж байна. 18 салбарын 267 агро-дундаж мэдээ хүлээн авсан бөгөөд мэдээний ирц 100%, мэдээний чанар 100% дамжуулсан байна. | 100 хувь |
| 2.4 | Хөдөө аж ахуйн цаг уурын өртөө харуулын сар бүрийн шинжилгээний ажлын тайлан материалыг хүлээн авч цахим хэлбэрт шилжүүлэн техник болон шүүмж шалгалт хийж үнэлэлт, дүгнэлт өгч ажиллах. | Улсын төсөв | Шүүмж шалгалтын дүн /хувь/ | ХД-1-99.9 хувь ХД-2-100 хувь ХД-5-100 хувь ХД-7-100 хувь ХД-8-99.6 хувь Агро дундаж-99,84 хувь | Өмнөх оноос ажлын чанарын үзүүлэлтүүдийг 0.1-0.2 хувиар ахиулсан байна. | Хөдөө аж ахуйн цаг уурын өртөө харуулын сар бүрийн шинжилгээний ажлын тайлан материалыг хүлээн авч цахим хэлбэрт шилжүүлэн техник болон шүүмж шалгалт хийж цахим сан үүсгэж ажиллаж байна. 10 хоног тутмын агродундаж мэдээг SQL-Database дээр нээгдэж буй мэдээг http://192.168.100.30/agro_2020/ хаягаар авч хүснэгтэд хуулж техник шүүмж шалгалт хийж 10 хоног тутам төвд хүргүүлж хариу зааварчилгаа авч ажиллаа. | 100 хувь |
| 2.5 | 7 ус судлалын харуул, 1 нуур судлалын харуулд анхан шатны хяналт шинжилгээний ажиглалт, хэмжилтийг ЦУОШГ-ын даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу хийх. | Улсын төсөв | Ус судлалын харуулуудын шинжилгээний ажлын чанар /хувь/ | Төлөвлөгөөний биелэлт- 100 хувь, Ажиглалтын чанар- 96.0 хувь Материал боловсруулалт-98.1 хувь Мэдээ дамжуулалт- 99,8 хувь Хамаарлын хувь- 100 хувь Биологийн сорьц- 99.97 хувь Химийн сорьц- 100 хувь | Өмнөх оноос ажлын чанарын үзүүлэлтүүдийг 0.1-0.2 хувиар ахиулсан байна. | Ус судлалын ажиглалт, судалгааг хийх хөтөлбөрийн дагуу усны нөөц, хяналт-шинжилгээг байнгын, тасралтгүй 100 хувь гүйцэтгэсэн. ЦУОШГазрын даргын 2016.01.07-ны А/02 дугаар тушаалаар баталсан хөтөлбөрийн дагуу Өвөрхангай аймгийн усны нөөц, хяналт-шинжилгээ /усны түвшин, урсац, ус, агаарын температур, хэвгий, тунадас, салхи, долгион, усны химийн найрлага, усны биологи, газар доорх усны түвшин, булингар, хагшаасны өнгөрөлт, усны гадаргын ууршилт, цэвдэг, нуурын ажиглалт, мөсний үзэгдэл, зузаан, цасны зузаан, мэдээлэл үйлчилгээ/-ний ажлыг байнгын, тасралтгүй 100% гүйцэтгэсэн. Ус судлалын харуулууд нь биологийн сорьцыг 5,6 сард 14 удаа 100 хувь УЦУОСМХ-ГУСХэлтэст, химийн сорьцыг хөтөлбөрийн дагуу нийт 13 удаа 100 хувь тус төвийн БОШЛабораторит цаг хугацаанд нь авч хүргүүлсэн. Онги-Арвайхээр харуул дээр гулдарлын өөрчлөлтийн хэмжилтийг 5 сарын 31-нд хэмжсэн ба 6 сардаа багтаан ARC-GIS программ дээр боловсруулалт, зураглалыг хийн хүргүүлсэн. Газар доорхи усны түвшний ажиглалтыг Арвайхээр суманд 2 цооногт хэмждэг ба цооног-1 нь өдөр бүр 04 хугацааны газар доорх усны түвшин, даралт, далайн түвшин дэх өндөр, температурыг автоматаар хэмжиж усны газрын нэгдсэн мэдээллийн сан болох groundwater.mn төв серверт мэдээ нь шууд дамжигдаж байна. Цооног-2 дээр сар бүрийн 10, 20, сарын сүүлийн өдрүүдэд усны түвшний хэмжилтийг механик аргаар хэмжиж ГУСХэлтэст 2 цооногийн 36 мэдээг дамжуулсан. Орхон-Хархорин харуул нь энгийн уурхайн худагт 180 удаа, Төгрөг өртөө нь 48 удаа 100 хувь хэмжиж ГУСХэлтэст хүргүүлсэн. Ууршилтын ажиглалтыг Хархорин өртөө нь 5,6 сард хэмжиж ГУСХэлтэст 100 хувь хүргүүлсэн. Автомат хур тунадас хэмжигчүүдийн ажиллагааг шалган 4 сард Орхон-Бат-Өлзий, Хөгшин Орхон-Хархорин, Таац-Нарийнтээл харуулуудад хүргүүлж байршуулсан ба шалган туслах ажлын үеэр 5,6 сарын мэдээг хураасан, 6 сардаа боловсруулна. Уянга сумын цэвдгийн ажиглалтын өдөр бүрийн 30 минутын /2024 оны 11 сараас 2025 оны 06 сар хүртэлх хугацааны/ мэдээг хурааж, ажиглалтыг хоногт 4 хугацаагаар бичихээр тохируулгыг хийж зайг солив. Ус судлалын 7 харуул нь 1-3 сард мөсний үзэгдэл зузааны 63 мэдээг, 4-6 сард өдөр тутмын 637 /албанд 1274/ мэдээг дотоодын солилцоонд Орхон-Хархорин харуулын усны горимын 100 мэдээг гадаадын солилцоонд 100 хувь гаргасан. Ус судлалын харуулуудын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавих зорилгоор жижиг голуудыг ёроолдож хөлдөх хүртэл, ёроолдож хөлддөггүй голуудыг мөсний зузаан тогтворжих хүртэл өдөр бүр 2 хугацааны 1911 погод мэдээг салбарын чат группээр болон гар утсаар хянан авсан. Өвөрхангай аймгийн ажиглалт судалгаатай голуудын усны горимын тойм мэдээг сар бүр 3 удаа нийт 18 удаа гаргаж салбарын цахим хаягаар болон https://uvurkhangai.weather.gov.mn/ 100 хувь байршуулсан. Төлөвлөгөөний биелэлт-100 хувь, Ажиглалтын чанар-98.0 хувь Материал боловсруулалт-99.0 хувь Мэдээ дамжуулалт- 99.7 хувь Химийн сорьц-100 хувь Биологийн сорьц- 100 хувь | 99.6 хувь |
| 2.6 | Ус судлалын харуулуудын сар бүрийн шинжилгээний ажлын тайлан материалыг хүлээн авч цахим хэлбэрт шилжүүлэн техник болон шүүмж шалгалт хийж үнэлэлт, дүгнэлт өгч ажиллах. | Улсын төсөв | Ирцийн дүн Урсац бодолтын чанар /хувь/ | Төлөвлөгөөний биелэлт- 100 хувь, Ажиглалтын чанар- 96.0 хувь Материал боловсруулалт-98.1 хувь Мэдээ дамжуулалт- 99,8 хувь Хамаарлын хувь- 100 хувь | Өмнөх оноос ажлын чанарын үзүүлэлтүүдийг 0.1-0.2 хувиар ахиулсан байна. | Ус судлалын 7 харуулын 2025 оны 1-6 сарын УД-1 дэвтрийн өдөр бүрийн 2 хугацааны 5 элемент, УД-2 дэвтрийн 9 элементийг Реки Режим программд шивэлт хийн оруулж байна. Ус судлалын 7 харуулын 2024 оны жилийн урсцын материалыг эмхтгэн, Реки Режим боловсруулалтын программд оруулан боловсруулалтыг хийн ГУСХэлтэст 2025 оны 04 сарын 01-ний дотор 100 хувь хүргүүлсэн. Ус судлалын харуулууд ажиглалтыг технологийн дагуу гүйцэтгэсэн ба инженер, техникийн ажилтнууд сар бүрийн тайланд шүүмж, техник шалгалтыг хийж сар бүрийн 20-ны дотор ГУСХэлтэст 100 хувь хүргүүлсэн. Ус судлалын 7 харуул нь усны өнгөрөлтийг 43 удаа хэмжсэн ба 5 сарын хамаарлын хувь 100 хувь байна. | 100 хувь |
| 2.7 | Агаарын чанарын харуулд хяналт шинжилгээг хөтөлбөрийн дагуу хийх | Улсын төсөв | Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний дүн /хувь/ | Агаарын чанарын шинжилгээний дүн-99.4 хувь, Цацрагийн хяналтын дүн 100 хувь Усны чанарын шинжилгээний дүн 99.9 хувь | Өмнөх оноос ажлын чанарын үзүүлэлтүүдийг 0.1-0.2 хувиар ахиулсан байна. | Агаарын чанарын хяналт шинжилгээг хөтөлбөрийн дагуу тасралтгүй, 100 хувь хийж гүйцэтгэсэн. Арвайхээр сумын агаарын чанарыг хянах харуул дээр агаар бохирдуулах бодис болох хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар ислийн /NO2/ агууламжийг тус бүр 293 удаа буюу нийт 586 удаа 20 минутын дунджаар тодорхойлсон. PM2.5 тоосонцрын хоногийн дундаж агууламжийг 151 удаа дамжуулсан. Мэдээний ирц – 100 хувь Хөтөлбөрийн биелэлт – 100 хувь Ажлын чанар – 100 хувь | 100 хувь |
| 2.8 | Гадаргын болон хаягдал бохир усны хяналт шинжилгээг хөтөлбөрийн дагуу хийх | Улсын төсөв | Усны чанарын хяналт шинжилгээний дүн /хувь/ | 100 хувь | 100 хувь | Гадаргын ус, хаягдал бохир усны хяналт шинжилгээг хөтөлбөрийн дагуу тасралтгүй, 100 хувь хийж гүйцэтгэсэн. Эхний хагас жилийн байдлаар Орхон-Бат-Өлзий, Орхон-Улаанцутгалан, Орхон-Хархорин, Онги-Уянга, Онги-Арвайхээр, Өлт-Уянга, Бөөрөлжүүт-Уянга, Хөгшин- Хархорин, Таац-Нарийнтээл, Зэгэстэй-Өлзийт, Сангийн далай-Өлзийт гадаргын усны хяналт, шинжилгээний 11 цэгийн нийт 19 сорьцод усны химийн найрлага, чанарын 22 үзүүлэлтийг тодорхойлсон. Арвайхээр сумын цэвэрлэх байгууламжийн орох, гарах цэгийн 10 сорьцод биогений 9 үзүүлэлтийг тодорхойлсон. Мэдээний ирц – 100 хувь Хөтөлбөрийн биелэлт – 100 хувь Ажлын чанар – 97.5 хувь | 98.5 хувь |
| 2.9 | Агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн тооллого хийх, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах. | Улсын төсөв | Хэрэгжилтийн хувь | 2024 оны эх үүсвэрийн тооллогыг 11 дүгээр сарын 01-нээс 2025 оны 03 дугаар сарын 01-ний хооронд 19 сумдын байгаль орчны байцаагч,төвийн багын дарга нартай холбогдож 3-15квт, 15-100квт, 100-4200квт ангилж тооллогыг нэгтгэж аймгийн Засаг даргын тамгийн газрын Хөгжлийн бодогын хэлтэс болон Цаг уур орчны шинжилгээний газрын Орчны Шинжилгээний Хэлтэст хүргүүлсэн байна Гүйцэхувь | Хөтөлбөрийг 100 хувь хийж гүйцэтгэнэ. | Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, “Агаарын тухай хууль”-ийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.4, 8.1.5 дахь заалт, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2018 оны 11 сарын 30-ний өдрийн А-479 дугаар тушаалаар батлагдсан “Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэл хийх журам”-ын дагуу аймгийн засаг даргын “Ажлын хэсэг томилох тухай” 2021 оны А/25 захирамжийн дагуу “Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн тоо бүртгэлийн” ажлыг Өвөрхангай аймгийн хэмжээнд 2024 оны 11 дугаар сарын 10-аас 2025 оны 03 дугаар сарын 15-ны хооронд зохион байгуулсан. Envpol.mne.gov.mn мэдээллийн санд 3-15квт хүртэлх хүчин чадалтай ердийн галлагаатай 13285 эх үүсвэр, 15-100 квт хүртэлх хүчин чадалтай усан халаалтын 123, 100-4200 квт хүртэлх хүчин чадалтай усан халаалтын 61 эх үүсвэр тус тус бүртгэсэн. | 100 хувь |
| 2.10 | Хөрс, цацрагийн хяналт шинжилгээ | Улсын төсөв | Хэрэгжилтийн хувь | 100 | 100 | Унал тоосонцрын сорьцыг 10 хоног тутам хураан авч, нийт 15 сорьцыг сар бүрийн эхний 7 хоногт багтаан БОХЗТЛабораторит хүргүүлсэн. Орчны цацрагийн тунг Арвайхээр өртөөнд нийт 218 удаа хэмжиж, дамжуулсан. Мэдээний ирц – 100 хувь Хөтөлбөрийн биелэлт – 100 хувь Ажлын чанар – 100 хувь | 100 хувь |
| 2.11 | Цаг уурын 11 харуул, 7 өртөө, Ус судлалын 7 харуул, төвийн 2-3 салбарт шалган туслах ажил болон дотоод хяналтын ажлыг зохион байгуулах | Улсын төсөв | Хэрэгжилтийн хувь | 2024 онд 18 салбарт 1-2 удаа давхардсан тоогоор 29 удаа шалган туслах ажлыг хийсэн ба 36 төрлийн хугацаатай үүрэг даалгавар өгч биелэлт 96 хувьтай дүгнэгдсэн. | 100 хувь | 2025 оны эхний хагас жилийн байдлаар Нарийнтээл, Хайрхан-Дулаан, Уянга, Бат-Өлзий, Хужирт, Хархорин, Баянгол сумдын цаг уурын өртөө, харуулд графикийн дагуу шалган зааварлалтыг хийсэн. Энэ үеэр цаг уурын автомат станцуудын харьцуулсан тоололтыг 1 цаг тутамд 15 удаа хийж, автомат станцуудын газардуулгын ОМ-ын хэмжилтийг хийсэн. Ом хэмжилтийг бүх салбарт хийж дуусгаад нэгдсэн тайланг УСУАҮХ-ийн ахлах мэргэжилтэн Н.Энхмаад хүргүүлнэ. Мөн салбаруудын тоног, төхөөрөмж, эд хөрөнгийн байдал болон дотоод ажлын эмх цэгцийг шалгаж хугацаатай үүрэг даалгавар өгч ажиллаж байна. Мөн ус судлалын 7 харуулд шалган зааварлалт, хэмжилт судалгааг хийж гүйцэтгэв. | = |
| 3 | Зорилт 3: Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний улсын сүлжээний нэгжүүдийн хяналт шинжилгээнд ашиглаж буй хэмжих хэрэгсэл, багаж төхөөрөмжийн үзлэг үйлчилгээ, шалгалт тохируулгыг тогтмол хийж хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах. | Улсын төсөв | Ажлын чанар Тайлангийн ирц | 99.65 | 99.65 | 2024 оны 12 дугаар сарын 19-24-ний хооронд Арвайхээр өртөөнд AWS-310 автомат станцыг шинээр суурилуулав(2024 оны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тайланд оруулаагүй учир) Ажлын байранд компьтерт дамжуулах кабел ажиглалтын талбайгаас 100 м зайтай тул мэдээлэл кабелиар дамжихгүй байсан тул кабелийг сольж ажилд оруулав. Шалгалтын багажаар харьцуулсан тоололтыг хийж ажиглалтын мэдээг улсын сүлжээнд оруулав. Богд өртөөний AWS-330 маркийн автомат станцын даралтын мэдрүүрийг шалгалтын барометртэй харьцуулсан тоололтыг хийж зөрөөгүй байгаа тул 2024 оны 12-р сарын 30-ны 14 цагаас автомат станцын даралтын мэдрүүрээр ажиглалтыг хийж эхлүүлэв. Баруунбаян-Улаан өртөөнд 01-р сарын 14-нд, Баян-Өндөр өртөө 01-р сарын 29-нд, Төгрөг 01-р сарын 30-нд, 02-р сарын 03-ны өдрийн 12 цагт Хархорин AWS-310,330 станцын агаарын чийг, температурын мэдрүүрийн шүүлтүүр сольж байрлуулав. Хужирт өртөө 01-р сарын шөнийн 02 цагт ток тасраад автомат станцын программд саатал гарсан байсныг 01-р сарын 17-ний 12 цагт гэмтлийг засаж станцыг хэвийн ажилд оруулсан. Арвайхээр өртөөний автомат станцын мэдээллийг 02-р сарын 06-нд шинээр суурилуулсан AWS-310 станцын дата мэдээг хуулан авч хөрвүүлэг хийж АМДСанд хүлээлгэн өгөв. 02-р сарын 03-ны өдрийн 12 цагт Хархорин өртөөний AWS-310 автомат станцын агаарын чийг, температурын модуль сольж байршуулав. 01 дүгээр сараас эхлэн 11 харуулын CR-1000 автомат станцын мэдээллийг АМДСанд хүлээлгэн өгөв. Гучин-Ус 03-р сарын 05-ны 08 цагт автомат станцын сервер гацсан байсан тул погод мэдээ буруу дамжигдсан. 09 цаг 15 минутад серверийг бүх сүлжээнээс салгаж дахин холбож ажиллагаа хэвийн болсон. 04-р сарын 04-нд Арвайхээр өртөөний AWS-310 станцын 1 минут мэдээ дамжуулах модемийг суурилуулав. Хур тунадасны мэдрүүрийг суурилуулж ажилд бэлэн болгосон.04 дүгээр сард 6 өртөө, 11 харуулын автомат станцын хур тунадасны мэдрүүрийг угааж цэвэрлэн ажилд бэлэн болгов. Арвайхээр 05 дугаар сарын 01-ны өдөр 11-12 цагийн хооронд тус станцын автомат станцын мэдээлэл ажлын дэлгэц дээр гарч ирэхгүй болсон тул компьютерийн тэжээлийн блокийг сольж ажилд оруулав. Нарийнтээл харуулын 05 дугаар сарын 03-ны шөнийн 02 цагаас хойш 04-ний 08 цаг хүртэлх хугацаанд ток тасарсан учир автомат станц ажиллахгүй болсон байсныг зааварчилга өгч сүлжээний холболтыг шалгаж ажилд оруулав. Зүйл харуулын 05 дугаар сарын 15-19-ний Агаарын температур хасах утгатай хэмжигдээд байгаа учир шуурхай мэдээнд дамжуулаагүй. 05 дугаар сарын 20-ны 08 цагаас температур хэвийн болсон тул шуурхай мэдээнд дамжуулж эхлэв. | 100 хувь |
| 3.1 | Ажлын шалгалтын багаж болон автомат станцуудыг баталгаажуулалтад хамруулах | Улсын төсөв | Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт, шалгалт тохируулгын 2024 оны төлөвлөгөөнд заасан баталгаажуулалтын гэрчилгээ авсан хэмжих хэрэгслийн тоо | 21 /18 автомат станц, 2 шалгалтын багаж, Цацраг хэмжигч -1/ | 21 | 2024/10/03 Тоон заалттай барометр PTB220 гэрчилгээний дугаар Г-2024/25, 2024/11/18-нд HMP41/45 температур чийгийн багаж -гэрчилгээний дугаар АӨ-2024/1930, CAMS-620 цаг уурын автомат станц-Хужирт, AWS-310 -цаг уурын автомат станц-Хархорин, AWS-310-цаг уурын автомат станц -ББУлаан, AWS-310- цаг уурын автомат станц Баянөндөр, MAWS-301 цаг уурын автомат станц -Арвайхээр, 10 харуулд суурилуулсан Солонгос улсын автомат станцад харьцуулсан тоололт хийж баталгаажуулалтад хамруулсан. 2025 оны эхний хагас жилийн байдлаар 4 харуулд, 2 өртөөнд харьцуулсан тоололтыг 1 цаг тутамд 15 удаа хийж, автомат станцуудын газардуулгын ОМ-ын хийж гүйцэтгээд байна. 2025 оны 05-10 дугаар сард автомат станцын хур тунадасны харьцуулсан тоололтыг хийж харьцуулалтын үр дүнг ЦУОШГ-ын УСУАҮХ-ийн ахлах мэргэжилтэнд хүргүүлнэ. Ус судлалын харуулын 2 хурд хэмжигч болон Арвайхээр өртөөний цацрагийн RDS-110 багажийг 5 сард БОХЗТЛ-т хүргүүлж баталгаажуулалтад хамруулсан. | 100 хувь |
| 3.2 | CR-1000 цаг уурын 1 харуулын мэдээг HUAYUN болон шалгалтын этолон багажаар харьцуулсан тоололт хийх /дулаан болон хүйтний улиралд/ | Улсын төсөв | Харьцуулалтын тоо | 1 харуулд хийсэн | 1 харуулд хийнэ. | 2025 оны оны 01-р сард Сант харуулд хийсэн. | = |
| 3.3 | Салбаруудыг компьютер тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангах, сүлжээний хэвийн тасралтгүй байдлыг хангаж ажиллах | Улсын төсөв | Компьютер тоног төхөөрөмжөөр хангасан салбарын тоо | /өртөө7, харуул 11, төвийн салбарууд/ | Компьютер тоног төхөөрөмжөөр хангасан салбарын тоо | Цахим халдлагаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс лицензтэй вирусийн программыг инженер, техникч, харуулын ажиглагч нарын компьютерт хуваарийн дагуу суулгасан. Интернэтийн урсгалд байнгын хяналт тавьж, гэмтэл саатал гарсан үед Топ-нэт болон Мэдээлэл холбоо сүлжээ Төрийн өмчит компанитай холбогдож гэмтлийг түргэн шуурхай засварлан ажиллаж байна. Цаг агаарын үзэгдэл ажигладаг 360 камер болон Төгрөг, Богд, Баруунбаян-Улаан, Хужирт өртөө болон төвийн камерын хэвийн ажиллагаанд байнгын хяналт тавин ажиллаж байна. Арвайхээр өртөөний AWS-310 автомат станцад GPRS модем ,конвектор холболт хийж бусад тохиргоог хийсэн. Төвийн болон харьяа салбаруудын компьютерт засвар үйлчилгээ хийж хэвийн ажиллагааг ханган ажилласан ба нийт 50 компьютерт засвар үйлчилгээг хийж, проектор том дэлгэц холбож Zoom, Skype, Googlemeet, Teams meeting зэрэг программууд суулгаж сургалт семинарт цахим хэлбэрээр оролцох техник хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангаж ажилласан. | 100 хувь |
| 4 | Зорилт 4: Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний улсын сүлжээний салбаруудын шинжилгээний баримтаар салбар архивын баримтын нөхөн бүрдүүлэлт хийх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх. | Улсын төсөв | Мэдээллийн дэд сангийн үйл ажиллагааны нэгдсэн дүн | 100 хувь | 100 хувь | Архивын чийг температурыг тогтмол хэмжиж цэвэрлэгээ хийх хуваарь гарган ариутгал цэвэрлэгээг тогтмол хийж байна. 7 өртөө, 11 харуулын 2024 оны горимын мэдээнээс цаг уурын элементүүдийн түүвэр хийж архивласан. Архивын цаасан суурьтай материалыг сэлбэн засаж бүслүүр болон дотоод товьёг, баталгааны хуудсыг шинэчлэх ажил 100 хувь хийж дууссан. Мэдээллийг HARD дискт хамт хуулан байнгын, нөөцийн, ашиглалтын гэсэн 2 хувь болгон шинээр 2 хадгаламжийн нэгж үүсгэн хадгалсан. Зориулалтын архивын өрөөнд цаасан суурьтай материалуудыг технологийн дагуу хадгаламжийн нэгжийг хадгалж байна. Цахим хэлбэрт байгаа салбаруудын тайлан нисэхийн мэдээ, Байгаль орчны шинжилгээний лабораторийн мэдээ, хөдөө аж ахуй, цэвдгийн болон ус судлалын дата мэдээг хүлээн авч мөн цахим баримтын мэдээний хадгалалт, хамгаалалтын нөхцөлийг бүрдүүлэн нөөц хувь үйлдэн зөөврийн хард хадгалсан. | 100 хувь |
| 4.1 | Мэдээллийн дэд санд цахим болон цаасан баримтаар шинжилгээний архив бүрдүүлэх | Улсын төсөв | Мэдээллийн дэд сангийн дүн | 100 хувь | 100 хувь | Архивын баримтын бүртгэл , Эрэлт хайлтын “ADRSS”, автомат станцын мэдээлэл боловсруулалтын “AWS” программуудыг бүрэн гүйцэт ашиглаж архивд байгаа цаасан суурьтай бүх материалыг программд бүртгэсэн ба 2024 оны 108 хн бүхий 16053 хуудас цаасан суурьтай материал шинжилгээний ажлын материалыг хүлээж авсан. 2024 оны эхний хагас жилийн Уур амьсгалын тайлан 44.5mb 497 файл, AWS-ийн мэдээ 470 mb 2885 файл мэдээнүүдийг тухай бүрд хугацаанд нь хүлээн авч цахим сан үүсгэж ажиллаж байна. Архивын цахим баримтын 5 хадгаламжийн нэгж хүлээж авсан. | 100 хувь |
| 4.2 | Архивын цаасан суурьтай баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх төлөвлөгөө гарган батлуулж, мөрдөж ажиллах, чанарын болон батлан шалгалт хийх | Улсын төсөв | Шинжилгээний архивын дүн | 99.9 хувь | 100 хувь | 2024 оны өөрөө бичигч багажийн Барографын-312ш, Термографын-1513ш, Гигрографын-732ш, нийт 2557ш туузыг сканердаж 2.47Gb 2557 ширхэг зурган файл болгон цахим сан үүсгэж бүртгэлийг АМХ-т хүргүүлсэн. Мөн 1988-1990 оны ЦД-1 дэвтрийг сканердан цахим сан үүсгэж, WAMS системд 3-р улиралд оруулна. Нөхөн бүрдүүлэх ажлын хүрээнд мэдээг шалгах, нөхөн бүрдүүлэх хуваарь гаргах, зөвлөмж хүргүүлэх, дэвтэр хүснэгтийг архивын дотоод хэрэгцээнд ашиглуулж төлөвлөгөөний дагуу мэдээг төвд хүргүүлээд байна. | 100 хувь |
| 4.3 | Төвийн төсөв, төлөвлөгөөнд Архивын өрөөний тохижилт хийх, тасалгааны чийг, температур хэмжигч захиалж авах | Улсын төсөв | Шинжилгээний архивын дүн | 100 хувь | 100 хувь | 2-р улиралд хангалт хийнэ. | = |
| 5 | Зорилт 5: Мэдээлэл үйлчилгээний хэлтсийн шинжилгээний ажлын хөтөлбөрийн биелэлтийг хангаж ажиллах. | Улсын төсөв | Нарийвчилсан мэдээний таарц 96.0 хувь, тоо 182 Хоногийн мэдээний таарц 95.8 хувь, тоо 182, 5 хоногийн мэдээний таарц 89.9 хувь, тоо 182 | Нарийвчилсан мэдээний таарц 95.7 хувь, Хоногийн мэдээний таарц 96.0 хувь, 5 хоногийн мэдээний таарц 90.3 | Төлөвлөгөөнд заасан ажлууд бүрэн хэрэгжиж хөтөлбөрт ажлуудыг өмнөх оноос 0.1-0.2 хувиар ахиулна. | Нарийвчилсан мэдээний таарц 97.4 хувь, тоо 182 Нарийвчилсан мэдээний таарц зорилтод түвшнээс 1.5 хувь өсч дүгнэгдсэн Хоногийн мэдээний таарц 97.2 хувь, тоо 182 Хоногийн мэдээний таарц зорилтод түвшнээс 1.0 хувь өсч дүгнэгдсэн 5 хоногийн мэдээний таарц 92.4 хувь,тоо 182, 5 хоногийн мэдээний таарц нь зорилтод түвшнээс 1.9 хувиас өсөж дүгнэгдсэн. | 100 хувь |
| 5.1 | Цаг агаарын аюултай болон гамшигт үзэгдлийн сэрэмжлүүлэх мэдээллийг нарийвчлан гаргах | Улсын төсөв | Сэрэмжлүүлэг мэдээ болон Урьдчилан сэргийлэх мэдээний таарц- 96.6 хувь, Онч 99.9 хувь, илрүүлэлтийн хувь 100 | Сэрэмжлүүлэг мэдээ болон Урьдчилан сэргийлэх мэдээний таарц-99.3 хувь, Онч 100.0 хувь, илрүүлэлтийн хувь 100.0 | Сэрэмжлүүлэг мэдээ болон Урьдчилан сэргийлэх мэдээний таарц- 99.4 хувь, Онч 100 хувь, илрүүлэлтийн хувь 100 | Сэрэмжлүүлэг мэдээ болон Урьдчилан сэргийлэх мэдээний таарц 98.0 хувь, Онч 100.0 хувь, илрүүлэлтийн 100.0 хувь, таарц 1.4 хувиар буурч дүгнэгдсэн. 3,4 дүгээр сарын сэрэмжлүүлэг мэдээний таарц муу дүгнэгдэж үзэгдэл прогнозлож чадаагүй | 98.6 хувь |
| 5.2 | Цаг агаарын аюултай болон гамшигт үзэгдлээс сэрэмжлүүлэх, “Багц мэдээ” хүргэж ажиллах. | Улсын төсөв | Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ үнэн зөв, аль болох урт хугацааны урьдчилалтай орон нутгийн удирдлага, ард иргэдэд хүрсэн байх | Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ үнэн зөв, аль болох урт хугацааны урьдчилалтай орон нутгийн удирдлага, ард иргэдэд багц мессежээр 305588 удаа үйлчилсэн. | Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ үнэн зөв, аль болох урт хугацааны урьдчилалтай орон нутгийн удирдлага, ард иргэдэд хүргэж хамрах хүрээ, хэрэглэгчийн тоог нэмэгдүүлсэн байна. | Цаг агаарын бүх төрлийн урьдчилсан мэдээгээр үнэн зөв, аль болох урт хугацааны урьдчилалтай орон нутгийн удирдлага, аж ахуй нэгж, ард иргэд, малчид тээвэрчдэд багц мессеж үйлчилгээгээр давхардсан тоогоор 139816 удаа үйлчилсэн. | 100 хувь |
| 6 | Зорилт 6: Ган, цөлжилтийн эрсдлийг бууруулах, ургамлын ургацыг нэмэгдүүлэх, хур тунадас нэмэгдүүлэх | Улсын төсөв | ЦАЗНА-ны нэгдсэн дүн /хувь/ | 99.7 хувь | 99,8 хувь | Цаг уур орчны шинжилгээний газрын даргын 2025 оны 03 дугаар сарын 10-ны А/26 тушаалыг үндэслэн Ус цаг уур орчны шинжилгээний төвийн даргын 2025 оны 3 дугаар сарын 31-ний А/04 тушаалаар ЦАЗНөлөөлөх бие бүрэлдэхүүнд томилгоожилт хийсэн. Экспедицийн бие бүрэлдэхүүнд аюулгүй ажиллагааны заавар дүрмийг нэг бүрчлэн танилцуулж, гарын үсэг зуруулан ажилласан. Мөн цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагаанд оролцох албан хаагчдын гарын үсгийн баталгааг гаргаж холбогдох мэргэжилтэнд хүргүүлсэн Онги-Бороо 1,2 экспедиц нь 2025 он 03-р сарын 13-нд Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааг эхлүүлсэн. 03-05 дугаар сард 9 процесст нийт 21 ширхэг пуужин зарцуулсан. 03-05 дугаар сарын орж ирэх процессууд дээр ECMWF загвар буюу Европын дунд хугацааны прогнозоор өгсөн хур тунадасны хэмжээ илүү таарцтай байсан. 06 дугаар сарын 01-ний байдлаар Орхон голын усны түвшин 8-10 см-ээр, Онги голын усны түвшин 8-11 см-ээр, Таац голын усны түвшин 3-6 см-ээр тус тус нэмэгдсэн байна. Аймгийн нийт нутгаар 2025 оны 05 дугаар сард 565.4 мм хур тунадас орсон ба ОЖД-аар 229.3 мм тунадас ордог ба Баянгол, Уянга сумдын нутгаар дунджийн орчим тунадас орсон бол бусад нутгаар дунджаас 4.0-43.0 мм-ээр ахиу тунадас орсон хэдий ч 05-р сарын агаарын дундаж температур 11.1 градус байсан нь зарим сумдаар дунджаас хүйтэн температуртай байсан нь ургамал ургахад төдийлөн тааламжтай нөхцөл бүрдээгүй учир нийт нутгийн 70 гаруй хувьд ургамлын ургалт дунд, 20 гаруй хувьд сайн, 5 орчим хувьд муу байна. Ургамлын дундаж өндөр 3-12см байна.Санхүүжилтийн хувьд: 03-05 дугаар сард Өвөрхангай аймгийн нутгаар 9 удаагийн процесс дээр хур тунадас нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг амжилттай явуулсан. Нийт 495750км.кв нутаг дэвсгэрт 10390286м3 тунадас нэмэгдүүлж 136517674 (нэмэгдүүлсэн усны өртөг), 21 ширхэг пуужин (11761302 төгрөг), 1650 км замыг туулж (989800 төгрөгийн шатахуун), 1590000 төгрөг (томилолт). ПУУЖИН, ШАТАХУУН, ТОМИЛОЛТЫН ЗАРДАЛД 15025664 төгрөг зарцуулсан. Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ-аас Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагаанд 38.5 сая төгрөг шийдвэрлэсэн. | 100 хувь |
| 6.1 | Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааг оновчтой зөв зохион байгуулан орох хур тунадасны хэмжээг нэмэгдүүлэх | Улсын төсөв | Зуншлага, ургамал ургалтын байдал болон 10 хоногт орсон хур тунадасны хэмжээ | Бэлчээрийн даац олон дахин хэтэрч (улаан) Уянга, Нарийнтээл сумын нийт нутаг, Гучин- Ус сумын ихэнх, 1-3 дахин хэтэрсэн Баян-Өндөр, Есөнзүйл, Өлзийт, Зүүнбаян-Улаан, Бат-Өлзий, Тарагт сумдын ихэнх нутаг, бэлчээрийн нөөцтэй буюу 50% ийн хүрэлцээтэй нутагт Баянгол, Төгрөг, Богд, Баруунбаян-Улаан сумдын нутаг гарсан байна. | Зуншлагын байдал сайжирч орох хур тунадасны хэмжээ уур амьсгалын дунджаас 0,1-0,2мм-ээр нэмэгдүүлэнбэлчээрийн даац сайжирсан байна. | 03-05 дугаар сард 9 процесст нийт 21 ширхэг пуужин зарцуулсан. 03-05 дугаар сарын орж ирэх процессууд дээр ECMWF загвар буюу Европын дунд хугацааны прогнозоор өгсөн хур тунадасны хэмжээ илүү таарцтай байсан. 06 дугаар сарын 01-ний байдлаар Орхон голын усны түвшин 8-10 см-ээр, Онги голын усны түвшин 8-11 см-ээр, Таац голын усны түвшин 3-6 см-ээр тус тус нэмэгдсэн байна. Аймгийн нийт нутгаар 2025 оны 05 дугаар сард 565.4 мм хур тунадас орсон ба ОЖД-аар 229.3 мм тунадас ордог ба Баянгол, Уянга сумдын нутгаар дунджийн орчим тунадас орсон бол бусад нутгаар дунджаас 4.0-43.0 мм-ээр ахиу тунадас орсон хэдий ч 05-р сарын агаарын дундаж температур 11.1 градус байсан нь зарим сумдаар дунджаас хүйтэн температуртай байсан нь ургамал ургахад төдийлөн тааламжтай нөхцөл бүрдээгүй учир нийт нутгийн 70 гаруй хувьд ургамлын ургалт дунд, 20 гаруй хувьд сайн, 5 орчим хувьд муу байна. Ургамлын дундаж өндөр 3-12см байна. | 100 хувь |
| 7 | Зорилт 7: Нутаг дэвсгэртээ нислэг үйлдэж буй агаарын хөлгийн нислэгт цаг агаарын мэдээллээр үйлчилж, нислэгийн аюулгүй байдлыг хангах | Улсын төсөв | METAR мэдээ, SPECI мэдээ, TAF мэдээг тухай бүр бичнэ, чанар 99.3 хувь | Шуурхай ажиллагаа 100 хувь, Буудал орчмын урьдчилсан мэдээний таарц 99.7 хувь, METAR мэдээ 509, SPECI мэдээ 7 удаа, TAF мэдээний тоо 511 , чанар 99.6 хувь | Төлөвлөгөөнд заасан ажлууд бүрэн хэрэгжиж, хөтөлбөрт ажлуудыг өмнөх оноос 0,1-0,2% -иар ахиулна. | Шуурхай ажиллагаа 100 хувь, Буудал орчмын урьдчилсан мэдээний таарц 99.9 хувь Буудал орчмын урьдчилсан мэдээний таарц нь зорилтот түвшнээс 0.1 хувиар өссөн. METAR, SPECI, TAF мэдээ тухай бүрд нь, чанар 100.0 хувь Районы урьдчилсан мэдээ 23 удаа, Аэродромын урьдчилсан мэдээ 182 удаа, Хөөрөлтийн урьдчилсан мэдээ 33 удаа, Чиглэлийн урьдчилсан мэдээ 15 удаа, Угталтын урьдчилсан мэдээ 1 удаа тус тус дамжуулсан. | 100 хувь |
| ГУРАВ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратеги төлөвлөгөөний зорилго: Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй, ил тод хүргэх, тасралтгүй, байнгын ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэн, хүний нөөцийг удирдах, хяналт, хариуцлага, урамшуулыг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх, Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай хуулийн 13, 15, 6.5-р заалт |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Зорилт 8: Төрийн албаны үнэт зүйл, зарчим, манлайллыг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах, сургалт, сурталчилгааны хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. | Улсын төсөв | Гүйцэтгэлийн хувь | 100 хувь | 100 хувь | 2025 оны Сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан ЦУОШГазраас зохион байгуулах 8 сургалтаас 1.6, 1.7, тодорхойгүй хугацаагаар хойшлогдсон. Бусад сургалт хугацаандаа хийгдсэн. УЦУОШТөвд зохион байгуулах 15 төрлийн сургалт семинараас 2.9-2.15 заалтууд сүүлийн хагас жилд зохион байгуулагдахаар хойшлогдсон. Хавсралт-1-ээр биелэлтийг гаргасан. 2025 оны Нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөөний биелэлтийг хавсралт-2-оор гаргасан. Биелэгдээгүй хугацаа хойшлогдсон заалт байхгүй. | 100 хувь |
| 8.1 | Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, стандартын хэрэгжилтийг хангаж, албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үр дүнг тайлагнах, урамшуулах | Улсын төсөв | Гүйцэтгэлийн хувь | 3 хэлтэс, 85 албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлуулан, хяналт, үнэлэлт өгч урамшуулал олгосон. | 3 хэлтэс, 85 албан хаагчийн гүйцэт-гэлийн төлөвлөгөөг батлуулан, хяналт, үнэлэлт өгнө. | Засгийн газрын 2024 оны 128-р тогтоолын 10-р хавсралтын дагуу ажилчдын үндсэн цалинг, цалингийн сүлжээний дагуу олгож байгаа ба төрийн албанд алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг 1-25 хувиар 73 ажилтанд 52055,4 мян/төгрөг, мэргэжлийн зэргийг 10-20 хувиар 32 ажилтанд 22704,3 мян/төг, төвийн даргын тушаалаар ур чадварын нэмэгдлийг 10-25 хувиар 33 хүнд 38249,6 төг-ийг,мөнгөн урамшууллыг 20-50 хувиар 50 ажилтанд 28250,8 төгрөгийг ажлын үр дүнг харгалзан олгосон, 33 хүнд шөнө хоногийн хөлсөнд 17693,3 төгрөг, 27 хүнд илүү цаг, нийтээр амрах баярын өдөр ажилласны нэмэгдэл хөлсөнд 26697,5 төг усны нэмэгдлийг 6 хүнд 757,2 төгрөг, ажлын байрны тодорхойлолтод заагаагүй ажил үүрэг гүйцэтгэсэн, жирэмсэн болон амаржсан эхийг орлон ажилласан 23 ажилтанд үндсэн цалингийн 10-40 хувиар тооцон 17103,1 мян/төг-ийн нэмэгдлийг тус тус олгосон. | 100 хувь |
| 8.2 | Төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх сургалтын 2025 оны төлөвлөгөөг батлуулан мөрдөн ажиллах | Улсын төсөв | Гүйцэтгэлийн хувь | 100 | 100 | 2025 оны Сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан ЦУОШГазраас зохион байгуулах 8 сургалтаас 1.6, 1.7, тодорхойгүй хугацаагаар хойшлогдсон. Бусад сургалт хугацаандаа хийгдсэн. УЦУОШТөвд зохион байгуулах 15 төрлийн сургалт семинараас 2.9-2.15 заалтууд сүүлийн хагас жилд зохион байгуулагдахаар хойшлогдсон. Хавсралт-1-ээр биелэлтийг гаргасан. | 100 хувь |
| 8.3 | Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах 2025 оны төлөвлөгөөг батлуулан мөрдөн ажиллах | Улсын төсөв | Албан хаагчдын ажлын бүтээмжийн үр дүнгээр | 100 | 100 | 2025 оны Нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөөний биелэлтийг хавсралт-2-оор гаргасан. Биелэгдээгүй хугацаа хойшлогдсон заалт байхгүй. | 100 хувь |
| 8.4 | ХАСХОМ–ийг холбогдох албан тушаалтан хуулийн хугацаанд гаргаж тайлагнах | Улсын төсөв | Албан хаагчдын тоо | 5 | 5 | ХАСХОМ–ийг холбогдох 5 албан тушаалтан хуулийн хугацаанд гаргаж тайлагнасан. | 100 хувь |
| 8.5 | Хууль тогтоолийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах | Улсын төсөв | Хэрэгжилтийн хувь | 70 | 70 | 2025 онд Монгол Улсын хууль-1, Монгол Улсын Их хурлын тогтоол -2, Засгийн газрын тогтоол-12 нийт 15 шийдвэр 42 заалтыг хяналтад авч хэрэгжүүлсэн.Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолын 5 дугаар хавсралтын дагуу үнэлсэн. | 100 хувь |
| 8.6 | Өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх | Улсын төсөв | Шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдлын тоо | 100 | 100 | 2025 хагас жилийн байдлаар байгууллагат ирсэн өргөдөл гомдол, хүсэлт. Ажилд орохыг хүссэн-3 Орон нутгийн салбараас төвд шилжин ирж аллахыг хүссэн-1 Тэтгэврээ тогтоолгосон ажиллаж байх хугацаандаа цалингийн нэмэгдэл авахыг хүссэн-2 Ажлын байраа солих хүсэлт -1 Утсаар болон өөрийн биеэр ирж цаг агаарын мэдээний тодорхойлолт авах хүсэлт гаргасан-16 Нийт 23 өргөдөл, хүсэлт ирсэн. Эдгээр өргөдлийг хүлээн авч бүртгээд хуулийн хугацаанд 100 хувьтай шийдвэрлэж хариуг утсаар болон биечлэн уулзаж мэдэгдсэн. Аймгийн гомдол мэдээлэл хүлээж авах 11-11 утсанд гомдол санал гаргаагүй. | 100 хувь |
| 8.7 | Төрийн албан хаагчийн бүртгэл, тайланг csc.gov.mn цахим хуудсанд хүний нөөцийн системээр гаргах | Улсын төсөв | Албан хаагчдын тоо | 100 | 100 | Төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлагын системд 89 албан хаагчийн мэдээллийг бүрэн зөв оруулж тухай бүр баяжилт хийж хэвшсэн. Хүний нөөцийн судалгаа мэдээллийг цаг тухай бүрт нь гаргаж илгээсэн. | 100 хувь |
| 8.8 | Байгууллагын 2024 оны архивын тооллогыг журмын дагуу хийж хугацаанд нь хүргүүлэх | Улсын төсөв | Заавар, журам, стандартын дагуу | Архивын ажил хэвийн явагдаж, оны 2024 жилийн тайлан гарсан байна. Баримт бичгийг эмх цэгцтэй, тасралтгүй, шуурхай байдлыг хангаж ажилласан. | Архивын ажил хэвийн явагдаж 2024 жилийн тайлан гарсан байна. Баримт бичгийг эмх цэгцтэй, тасралтгүй, шуурхай байдлыг хангаж ажилласан байна. | 1989-2024 оны бүх тушаал, байнга хадгалагдах баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлж цахим сан үүсгэсэн. 2024 оны материалыг 1 дүгээр улиралд 32 хадгаламжийн нэгж үүсгэн байгууллагын архивт шилжүүлсэн. Байнга хадгалах 15, 70 жил хадгалах 5 түр хадгалах 12 хадгаламжийн нэгж үүсгэсэн. 2025 оны Архивын албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт бэлтгэж байна. | 100 хувь |
| 8.9 | Хууль тогтоолийн талаар сургалт хийх | Улсын төсөв | Сургалтын тоо | 2 | 2 | Хөдөлмөрийн хууль, Төрийн албаны тухай хууль болон түүнтэй хамт мөрдөгдөх дүрэм журмуудын талаар албан хаагчдад 3 удаа сургалтыг зохион байгуулсан. Мөн УЦУОШТөвийн Дотоод журмыг шинэчлэн найруулж бүр ажилчдад танилцуулсан. | 100 хувь |
| 8.10 | Өвөрхангай аймагт Ус цаг уурын байгууллага үүсч хөгжсөний түүхт 85 жилийн ойн арга хэмжээг зохион байгуулах | Улсын төсөв | Гүйцэтгэлийн хувь | 100 | 100 | 2025 оны 03 дугаар сард зохион байгуулагдсан Ус цаг уурын албаны 85 жилийн ойн арга хэмжээнд 150 гаруй албан хаагч оролцсон. /ажиллаж байсан өндөр настнууд/ | 100 хувь |
| 8.11 | Өртөө, харуулын техникчдийн нэгдсэн сургалт семинар зохион байгуулах | Улсын төсөв | Гүйцэтгэлийн хувь | 100 | 100 | 2025 оны 08 дугаар сард Хангайн бүсийн сумдын ажилчдын сургалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. | = |
| 8.12 | Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны талаар бүх ажилчдад заавар зөвлөмж өгөх. | Улсын төсөв | Гүйцэтгэлийн хувь | 100 | 100 | Ус цаг уур орчны хяналт шинжилгээний ажилд мөрдөх хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн журмыг салбар бүрт хэвлэн хүргүүлсэн. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт, норм, дүрэм, журмын хэрэгжилтийн хяналтыг Дотоод хяналтын хэсэгтэй хамтран 5 салбарт хийсэн. Монгол улсын “Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай” хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8,4 “ Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай” хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.4 Цагаарт зориудаар нөлөөлөх үеийн нислэгийн аюулгүй ажиллагааг ханган ажиллах №03/24, 2024/ЦУ-16 тоот гэрээг үндэслэн тушаалын дагуу цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх ажиллагааг эхлүүлсэн. ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЭЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН Даргын тушаал 2024он 05 дугаар сарын 29 ны А/123 дугаар тушаалаар экспедици эхлүүлэн ажиллуулах ЦАЗНөлөөлөх экспедицийн БНХАУлсад үйлдвэрлэсэн JFJ-3 газар агаар ангилалын пуужин 50 ширхэгийг хүлээж авсан. Харвах техник тоног төхөөрөмжийг ажилд бэлэн болгосон ба бусад техник, тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангаж ажиллаж байна. ЦАЗНөлөөлөх экспедицийн пуужин болон БОШЛ-ын химийн бодис үлдэгдэл тооцоог аймгийн Тагнуулын газар, Цагдаагын газрын мэргэжилтнүүд 2024 оны 03-р сарын 25-нд Тэсэрч дэлбэрэх бодис тээвэрлэх, хамгаалах, аюулгүй ажиллагаа болон үйл ажиллагааны талаар танилцуулсан. Шинэ пуужингаар харвалт хийж сургалтыг хийсэн. | 100 хувь |
| 9 | Зорилт 9: Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод гадаадын хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийн зохион байгуулах, зохицуулах. | Улсын төсөв | Гүйцэтгэлийн хувь | 100 | 100 | 2026 оны төсвийн төсөл,2027-2028 оны төсвийн төсөөллийг 5 сарын 10-нд, 2025 онд хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх 2 өртөөний барилгын их засвар, УЦУОШТөвийн гадна талын хашаа, цэвэр дулаан бохир усны гадна шугамын саналыг эрэмбэлэн ЦУОШГазарт болон сангийн яамны хөрөнгө оруулалтын pimis программд шивж хүргүүлэн ажилласан. | 100 хувь |
| 9.1 | Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын дагуу үр ашигтай зарцуулж, төсвийн хэтрэлт, өр авлага гаргахгүй ажиллаж сар бүрийн төсвийн мэдээ, санхүүгийн тайланг хуулийн хугацаанд үнэн зөв тайлагнаж аудитын байгууллагаар дүгнэлт гаргуулах | Улсын төсөв | Гаргасан дүгнэлтийн тоо | Улсын төсөв | төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулсан байх | 2025 оны эхний хагас жилийн байдлаар өр, авлага үүсгээгүй батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулж 1-5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг сарын бүрийн 5-ний дотор Төрийн сан болон ЦУОШГазарт цаасаар болон цахимаар гаргаж хүргүүлсэн. | 100 хувь |
| 9.2 | 2025 оны төсвийн төсөл, 2026-2027 оны төсвийн төсөөллийг боловсруулан ЦУОШГ-т албан бичигт заасан хугацаанд цахимаар болон цаасан хэлбэрээр хүргүүлэх | Улсын төсөв | эдийн засгийн тооцоо судалгаатай үндэслэлтэй | Улсын төсөв | Инфляцийн түвшинтэй уялдуулан нэмэгдүүлсэн байх | 2026 оны төсвийн төсөл,2027-2028 оны төсвийн төсөөллийг 5 сарын 10-нд ЦУОШГазарт албан бичиг болон цахимаар хүргүүлсэн. | 100 хувь |
| 9.3 | Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу оруулбал зохих бүх мэдээллийг /www.shilendans.gov.mn/ цахим хуудсаар болон мэдээллийн самбарт ойлгомжтой байдлаар байрлуулан мэдээлж, иргэд, иргэний нийгмийн зүгээс төсвийн зарцуулалтад хяналт тавих, мэдээллийг иргэд, байгууллага чөлөөтэй авах нөхцөлийг бүрдүүлэх | Улсын төсөв | Хуулийн хугацаанд үнэн зөв | Улсын төсөв | Улсын төсөвийг зарцуулалтыг тайлагнасан байх | Шилэн дансны мэдээллийг 4 бүлгийн 28 үзүүлэлтээр сар бүр тодорхой бөглөж 2024 оны 05 дугаар сарын 31-ний байдлаар нийт мэдээлэх 171 мэдээллээс 67 мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь байршуулж ажилласан. | 100 хувь |
| ДӨРӨВ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ус цаг уур орчны шижилгээний салбарын стратеги төлөвлөгөөний Зорилт-5-ын 1, 2, 5, Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай хууль, 2016 оны А02, Цаг уур орчны шинжилгээний газрын даргын 2016 оны А02 тушаал “Хөтөлбөр батлах тухай”, Засгийн газрын 2015 оны 286 дугаар тогтоолын хүрээнд |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Зорилт 10: Цаг агаарын бодит болон бүх төрлийн урьдчилсан мэдээ, мэдээллээр нийгмийн хэрэгцээг тасралтгүй шуурхай хангах | Улсын төсөв | Цаг агаарын урьдчилсан мэдээний таарц, чанарыг өмнөх оны түвшингээс 1-2 хувиар ахиулах, багцын мессэж үйлчилгээгээр хүргэх хэрэглэгчдийн тоо, хүрээ нэмэгдсэн байна. | 100 | 100 | 1 ба 5 хоногийн урьдчилсан мэдээг 182 удаа, 7 хоногийн мэдээг Даваа гариг бүр буюу 26 удаа, анхааруулга мэдээг 10 удаа, сэрэмжлүүлэг мэдээг 16 удаа, урьдчилан сэргийлэх мэдээ 1 удаа, Орон нутгийн ТҮ-үүдэд нийт 5-удаа, Онцгой байдлын газарт өдөр бүр 182 удаа, хамтарч ажилладаг байгууллагуудад 124 удаа, хувийн барилга болон хувийн компанитай байгуулсан гэрээний дагуу мэдээ мэдээллээр үйлчилсэн. | 100 хувь |
| 10.1 | Өдөр бүр цаг агаарын урьдчилсан мэдээг шинэчлэн хагас хоног, хоног, 5 хоногоор гаргаж бүх төрлийн мэдээг орон нутгийн телевиз, сайтаар хэрэглэгчдэд хүргэх | Улсын төсөв | Тойм мэдээний чанарыг өмнөх оны түвшингээс ахиулах,хүргэх хэрэглэгчдийн тоо, хүрээ нэмэгдсэн байна. | 1 ба 5 хоногийн урьдчилсан мэдээг 182 удаа, 7 хоногийн мэдээг Даваа гариг бүр буюу 26 удаа, анхааруулга мэдээг 15 удаа, сэрэмжлүүлэг мэдээг 18 удаа, гадаргын усны тойм мэдээ 18 удаа, ХААЦУ-ын тойм 18 удаа, орчны чанарын мэдээ 18 удаа, сарын уур амьсгалын тойм мэдээ 6 удаа, ЦАЗНөлөөлөх үйл ажиллагааны мэдээ 2 удаа гаргаж цаг уурын салбарууд, аймгийн удирдлагууд болон www.uvurkhangai.weather.gov.mn сайт, ард иргэдэд хүргэсэн. | Нийт ард иргэдэд хүрэх мэдээний чанар, хүртээмж сайжирсан байна. | 1 ба 5 хоногийн урьдчилсан мэдээг 182 удаа, 7 хоногийн мэдээг Даваа гариг бүр буюу 26 удаа, анхааруулга мэдээг 10 удаа, сэрэмжлүүлэг мэдээг 16 удаа, урьдчилан сэргийлэх мэдээ 1 удаа гаргаж, гадаргын усны тойм мэдээ, ХААЦУ-ын тойм мэдээ, агаарын чанарын мэдээ, уур амьсгалын тойм мэдээнүүдийг www.uvurkhangai.weather.gov.mn сайтад, мөн www.facebook.com/ӨвөрхангайУсЦагУур/ facebook хуудсанд нийт 18 удаа, хоногийн болон хагас хоног, 5 хоногийн мэдээнүүдийг өдөр бүр шинэчлэн хэрэглэгчдэд хүргэсэн. 16 удаагийн сэрэмжлүүлэг мэдээ болон 1 удаагийн урьдчилан сэргийлэх мэдээнүүдийг www.alarm.gov.mn-д тухай бүр байршуулж ажилласан. | 100 хувь |
| 10.2 | Цаг агаарын урьдчилсан мэдээг аймгийн телевиз, радиогоор дамжуулан ард иргэдэд мэдээлэх | Улсын төсөв | Мэдээний чанар, хүртээмжийг өмнөх оны түвшингээс ахиулах, хэрэглэгчдийн тоо, хүрээ нэмэгдсэн байна. | Бүх төрлийн мэдээ мэдээллээр 18 сумын ЗДТГазарт 280 удаа, ОБГазарт 182 удаа, Зам тээврийн үйл ажиллагаанд 28 удаа, хэвлэж тараасан 265 удаа, утсаар 937 удаа тус тус үйлчилсэн. | Нийт ард иргэдэд хүрэх мэдээний чанар, хүртээмж сайжирсан байна. | Бүх төрлийн мэдээ мэдээллээр 18 сумын ЗДТГазарт 198 удаа, ОБГазарт 182 удаа, Зам тээврийн үйл ажиллагаанд 31 удаа, хэвлэж тараасан 186 удаа, утсаар 386 удаа, орон нутгийн тв сайт болох uvlive.mn, unn.mn сайтуудад 5 удаа хүргэж мөн мэдээ мэдээллээ ард иргэдэд өдөр бүр цахимаар хүргэж үйлчилсэн. | 100 хувь |
| 10.3 | Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвийн үйл ажиллагааг ард иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад сурталчилах, “Нээлттэй хаалганы өдөр” зохион байгуулах | Улсын төсөв | Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулсан тоо | Баян-Өндөр, Төгрөг суманд НЭЭЛТТЭЙ хаалганы өдөрлөг зохион байгуулсан. | 2-3 суманд зохион байгуулсан байна. | 3-р улиралд Хужирт суманд зохион байгуулна. | = |
| 11 | Зорилт 11: Орчны хяналт шинжилгээний мэдээлэл болон цаг агаарын тойм мэдээг хэрэглэгчдэд ойлгомжтой, хүртээмжтэй шуурхай хүргэх. | Улсын төсөв | Гүйцэтгэлийн хувь | 100 | 100 | Агаарын чанарын статистик мэдээг хэрэглэгчид ойлгомжтой байдлаар 7 хоног бүр, усны чанарын төлөв байдлын тойм мэдээг сар бүр “Өвөрхангай Ус Цаг Уур” фэйсбүүк платформоор дамжуулан зурган болон тойм байдлаар ард иргэдэд 25 удаа мэдээлсэн. | 100 хувь |
| 11.1 | 10 хоног тутамд хөдөө аж ахуйн цаг уурын тойм мэдээ, ган, зудын эрсдлээс сэрэмжлүүлж, өвөл-хаврын бэлчээрийн даац багтаамж тодорхойлон гаргаж байгууллагын цахим хуудсанд байршуулан ард иргэдэд мэдээлэх. | Улсын төсөв | Гаргасан тойм зөвлөмжийн тоо | ХААЦУ-ын 10 хоногийн агро дундаж мэдээг 36 удаа, www.tsag-agaar.mn, сайтад тойм, зөвлөмж, зураглал 36 удаа байршуулсан. Бэлчээрийн даац багтаамжийн мэдээ 1 удаа 18 салбарын 648 агро-дундаж мэдээ ирц 100 хувь, мэдээний чанар 100 хувь дүгнэгдсэн. 2023-2024 оны өвөлжилт, хаваржилт, цагийн байдлыг цас орсон тухай бүр болон 10 хоног бүрийн эцэст хийж 42 удаа, зуншлагын байдлыг 15 удаа зураглал болон бичиглэл хийж холбогдох газруудад хүргүүлсэн. Арвайхээр, Хархорин сумын болон аймгийн газар тариалан эрхлэгчдийн зөвлөгөөнд хаврын нөөц болон угтвар чийгийн байдал хаваржилт, зуншлагын цаашдын төлөвийн талаар мэдээлэл хийсэн.Гүйцэтгэл-100 хувь | ХААЦУ-ын урьдчилсан мэдээ үнэн зөв орон нутгийн удирдлага, ард иргэдэд 100 хувь хүрсэн байх | ХААЦУ-ын 10 хоногийн агро дундаж мэдээг 10 хоног бүр хүлээн авч боловсруулалт хийж, зураглал болон бичиглэл үйлдэн www.tsag-agaar.mn, сайтад тойм, зөвлөмж, зураглал 18 удаа, цасны явуул судалгааны мэдээлэл 1 удаа байршуулж, цасны зураглал арав хоног тутам гаргаж 9 удаа зудын үнэлгээ 2 удаа, ургамлын ургалтын мэдээ 5 удаа нийт 35 удаа мэдээ боловсруулан гаргаж Онцгой байдлын газар, холбогдох байгууллагуудад хүргүүлж, мэдээллийг олон нийтэд хүргэж ажиллалаа. 2024-2025 оны өвөлжилт, хаваржилтын цагийн байдлыг цас орсон тухай бүр болон 10 хоног бүрийн эцэст аймгийн холбогдох газруудад 35 удаа, зуншлагын байдлыг 5 удаа зураглал болон бичиглэл хийж холбогдох газруудад хүргүүлсэн. Арвайхээр, Хархорин сумын болон аймгийн газар тариалан эрхлэгчдийн зөвлөгөөнд хаврын нөөц болон угтвар чийгийн байдал өвөлжилт, хаваржилтын цаашдын төлөвийн талаар мэдээлэл хийсэн. Өвөлжилт, хаваржилтын төлөв байдлын эрсдэлийн үнэлгээний зураглал 3, гангийн төлөв байдлын зураглал 1 удаа хийж холбогдох газар болон бүх сумдад хүргүүлсэн. Онцгой байдлын газартай хамтран ЗГ-ын 286-р тогтоолын дагуу ган, зудын эрсдэлийн үнэлгээ хийн өвөлжилт болон хаваржилтын байдлаар үнэлгээ хийх ажилд оролцож холбогдох түүвэр, судалгааг гаргаж зудын эрсдэлийн үнэлгээг 2 удаа, зудын үнэлгээг 6 удаа гаргаж өгч хамтран ажилласан. 2025 оны 1 дүгээр сард хийсэн цасны явуул судалгаагаар: Аймгийн хэмжээнд нийт нутгийн 70 гаруй хувьд цасан бүрхүүл тогтсон. Баруунбаян-Улаан сумын баруун болон өмнө хэсгээр цасны дундаж зузаан 8-11 см байна. Тус сумын өмнө хэсгээр уулархаг нутгаар хунгарын зузаан 35-40см, гуу жалгаараа 60-80см, бусад хэсгээр хунгарын зузаан 10-20см, хөрийн зузаан 6-10 см, цасны дундаж нягт 0,30г/см3 байна. Баруунбаян-Улаан сумын хойд болон зүүн, Богд сумын баруун болон өмнө, Хархорин, Баян-Өндөр, Төгрөг сумдын зүүн хэсгээр цасны дундаж зузаан 5-7см, хунгарын зузаан 15-25 см, цасны нягт цасны нягт 0.10-0.28г/см3 байна. Нарийнтээл, Хайрхандулаан, Бат-Өлзий сумдын нийт, Уянга, Зүүнбаян-Улаан, Хужирт, Зүйл, Өлзийт, Бүрд сумдын ихэнх, Баян-Өндөр сумын хойд, Баянгол сумын өмнө, Төгрөг сумын баруун болон өмнө хэсгээр цасны дундаж зузаан 2-4см зузаантай байна. | 100 хувь |
| 11.2 | Өнгөрсөн сарын аймгийн цаг агаарын тойм мэдээг уур амьсгалын дундажтай харьцуулан гаргаж байгууллагын цахим хуудсанд байршуулан ард иргэдэд мэдээлэх. | Улсын төсөв | Гаргасан тойм мэдээний тоо | 12 | Өнгөрсөн сарын тойм мэдээ 12 удаа гарч цахим хуудсанд тавигдан ард иргэдэд мэдээлсэн байх. | Сар бүр цаг уурын 7 өртөө, 11 харуулын мэдээгээр газарзүйн программ ашиглан агаарын температур, хур тунадасны нийлбэрийг ОЖД-тай харьцуулан 4 удаагийн зураглал болон бичиглэл хийж, www.tsag-agaar.mn сайтад тавьж үйлчилсэн. | 100 хувь |
| 11.3 | Цаг агаарын байдлын тухай тодорхойлолтыг гаргаж өгөх. | Улсын төсөв | Тодорхойлолт хүссэн иргэдийн өргөдлийг шийдвэрлэсэн хувиар | 100 | Хүсэлт гаргасан иргэдэд мэдээллийг гаргаж өгч үйлчилсэн 100 хувь байх | Ус, цаг агаарын үзэгдлийн мэдээ авах хүсэлт гаргасан 7 иргэнд тодорхойлолт гаргаж үйлчилсэн. Хүсэлт тодорхойлолтыг хариуцсан салбараас тухай бүр гаргуулж иргэнд хүндрэл чирэгдэл учруулахгүйгээр 100 хувь шийдвэрлэсэн. | 100 хувь |
| 11.4 | Орчны төлөв байдлын хяналт шинжилгээний мэдээ, мэдээллийг ард иргэдэд цахим хуудсанд байршуулан мэдээлэх. | Улсын төсөв | Цахим хуудсанд байршуулсан мэдээ, мэдээллийн тоо | Ус,агаар,хөрсний шинжилгээний дүнг MNS 4585:2016 MNS 4586:2024 стандартуудын хүлцэх агууламжтай харьцуулан хүснэгт, графикаар https://uvurkhangai.weather.gov.mn// veb сайтад мэдээгээ байршуулж ард иргэдэд үйлчилсэн. Мэдээллийн сангийн программд гадаргын усны 89 мэдээ 19-22 үзүүлэлтээр, агаарын чанарын 1010 мэдээ 3 үзүүлэлтээр шивж байршуулсан. | Орон нутгийн удирдлага, ард иргэдэд үйлчилсэн байна. | Иргэдэд үйлчилсэн байдал: https://uvurkhangai.weather.gov.mn// цахим хуудсанд агаарын чанарын төлөв байдлын тойм мэдээг 17 удаа /10 хоног болон сараар/, усны чанарын төлөв байдлын тойм мэдээг 5 удаа /сараар/ гаргаж нийт 22 мэдээ байршуулсан. Мэдээ дамжуулалт: https:/192.168.100.13/currentweather/edts/login.asp хаягаар агаарын чанарын мэдээг 737 удаа 3 үзүүлэлтээр шивж байршуулсан. Гадаргын усны 11 цэгийн 19 сорьцын шинжилгээний дүнг тус бүр 22 үзүүлэлтээр 418 удаа, хаягдал бохир усны 10 сорьцын шинжилгээний дүнг тус бүр 8 үзүүлэлтээр 80 удаа шивж байршуулсан. | 100 хувь |
| 11.5 | Байгаль орчны хяналт шинжилгээний лабораторитой хамтран ажиллах хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээний дагуу ажил үүрэг гүйцэтгэх. | Улсын төсөв | Хамтран ажиллах гэрээний хэрэгжилтийн хувь | 100 | 100 хувь | Онги ус суваг ХХХ ТБОНӨО, Хужирт рашаан сувилал ХХК, Сэмжид хужирт, Хархорин-Ус суваг ОНӨААТҮ, Чандмань Баянхонгор ХК зэрэг иргэн, аж ахуй нэгжийн хүсэлтээр гадаргын болон унд ахуй, хаягдал бохир усны нийт 49 сорьцод шинжилгээ хийж, үйлчилсэн. | 100 хувь |
|  |  |  |  |  |  |  | 99.8 хувь |

МЭДЛЭГ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

| Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилт | Шаалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин | Зорилтот түвшин | Хариуцах эзэн | Хэрэгжилт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зорилт1: Мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх | Мэргэжлийн чиглэлийн болон эрдэм шинжилгээний ном товхимолтой танилцана. Төрийн албаны зөвлөл болон аймгаас зохион байгууллагдаж байгаа сургалтад 1-2 удаа хамрагдана. | 100 | Жилийн эцэст 100 хувь | Ч.Чанцалдиймаа | Удирдах ажилтны сургалт, семинар 2025.04. БНСУ-ын Цаг уурын алба, цаг уурын хүрээлэн болон Монгол Улсын ЦУОШГ хамтран “Монгол Улсад цаг агаарын ажиглалтын мэдээллийн удирдлагын нэгдсэн системийг суурилуулах” төслийн хүрээнд шинээр байгуулагдаж байгаа Аэрологийн станцын тоног төхөөрөмжийг суурилуулах, хөөргөлт хийх арга зүйн сургалт 2025.05.14-16, Бүсчилсэн хөгжил-Төрийн албаны манлайлал Хангайн бүсийн зөвлөгөөн 2025.05.14-15, Жендерийн эрх тэгш байдал ба Уур амьсгалын өөрчлөлт сэдэвтэй хангайн бүсийн зөвлөлдөх уулзалт сургалт 2025.04.23. Цаг уурын салбарын хамтын ажиллагааны 11 дүгээр протоколын албан ёсны уулзалт БНСУ-ын Сөүл хотноо 2025 оны 5 дугаар сарын 20 |
| Зорилт-2: Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд мөрдүүлэх Зорилт-2.1: Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах | 1. Төрийн албаны хууль болон төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ, төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх 9 зүйл, төрийн албан хаагчийн ёс зүйг мөрдөж ажиллах. 2. ХАСХОМ-ыг хуулийн хугацаанд үнэн зөв бөглөж баталгаажуулсан байх. | 100 | Жилийн эцэст 100 хувь | Ч.Чанцалдиймаа | Төрийн албаны хууль болон төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ, төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх 9 зүйл, төрийн албан хаагчийн ёс зүйг мөрдөж ажиллаж байна. ХАСХОМ-ыг хуулийн хугацаанд үнэн зөв бөглөж баталгаажуулсан. |
| Зорилт 3: Хууль эрх зүйн мэдлэгээ дээшлүүлэх | Шинээр болон шинэчлэгдэн гарсан хууль тогтоомж, Хөдөлмөрийн хууль, Төрийн албаны хуулийг ажилдаа мөрдөж ажиллана. | 100 | 1-2 удаа сургалтад хамрагдаж хууль эрх зүйн мэдлэгээ дээшлүүлсэн байх Жилийн эцэст 100 | Ч.Чанцалдиймаа | 2025 оны 02 дугаар сарын 07-ний өдрийн 09:00 цагт Ёс зүйн дэд хорооны дарга, гишүүдийг чадавхжуулах ЦАХИМ сургалтад,Өвөрхангай аймгийн ХДТ-т 01 дүгээр сарын 06-нд Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хууль тогтоомжийн хэрэгжилт сургалтад тус тус хамрагдсан. 2 дугаар сард УЦУОШТөвийн албан хаагч нарт ЕБ-ын Мэргэд сургуулийн Үндэсний бичгийн багш Б.Энх-Очир 7 хоногт 2 удаа нийт 30 цагийн сургалт хийсэн. |
| Зорилт 4: Мэргэжил арга зүйгээ дээшлүүлэх | МУИС-ийн докторын хичээлээ үргэлжлүүлэн суралцах |  | 100 | Ч.Чанцалдиймаа | График, төлөвлөгөөний дагуу хичээлүүдэд цахимаар хамрагдаж байна. |

БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАЙЛАНГИЙН ХАВСРАЛТ

| № | Төлөвлөгөөний хавсралт |
| --- | --- |
| Хавсралт №1. | Төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх сургалтын 2025 оны эхний хагас жилийн төлөвлөгөөний биелэлт |
| Хавсралт №2. | Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах 2025 оны эхний хагас жилийн төлөвлөгөө биелэлт |

ХАВСРАЛТ № 1

УС, ЦАГ УУР  ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН ХЭМЖЭЭНД 2025 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД  ЗОХИОН

БАЙГУУЛАГДСАН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

2025 оны 06 дугаар сарын  10

Арвайхээр  сум

| д/д | Сургалтын чиглэл | Сургалтын хугацаа | Хамрах хүрээ | Хэлбэр | Оролцох хүний тоо | Хариуцах хэлтэс | Зардлын эх үүсвэр | Хэрэгжилт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нэг. Цаг уур орчны шинжилгээний газар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удирдах ажилтны семинар | 1 сард | УЦУОШТөвийн дарга | цахим | 1 |  | = | ЗААХ |  | 100 хувь |
| 1.2 | Иргэний агаарын тээврийн нислэгт цаг агаарын бодит ажиглалтын мэдээгээр үйлчилдэг инженер, техникчдэд зориулсан давтан сургалт | 03.31-04.04 | Синоптик инженерүүд | Танхим | 1 |  | Нислэгийн цаг уурын төв | Улсын төсөв |  | Арвайхээр өртөөний техникч Э.Цэндсүрэн, Б.Нямцэвээн нар сургалтад хөтөлбөрийн дагуу хамрагдсан. |
| 1.3 | Тэсэлгээний ажил, тэсрэх материалтай харьцах эрх олгох сургалт | 4 сард | Зэвсгийн инженер | Танхим | 4 |  | Улсын сүлжээ уур амьсгалын үйлчилгээний хэлтэс ШУТИС-ийн ГГУУС сургалт хийж эрх олгоно. | Улсын төсөв |  | Пиротехникийн нөхцөл, Тэсрэх материалтай харьцах эрх олгох сургалт А.Батнасан, С.Баттулга, Ч.Очирбат, Б.Цэрэндавга |
| 1.4 | Шалгалт тохируулгын ажилтны эрх олгох сургалт | 4 сард | ЦУОТХ-ийн дарга, Багаж хэмжил зүйн инженер | Танхим | 1-2 |  | Улсын сүлжээ уур амьсгалын үйлчилгээний хэлтэс, Стандарт хэмжил зүйн газар | Улсын төсөв |  | 2025 оны 04 дүгээр сарын 28-30-ний хооронд Хэмжилзүйн тухай хууль, хэмжил зүйн суурь ойлголт, нэгж дамжуулалт, шалгах арга аргачлал, стандарт хэмжлийн алдааны чиглэлээр сургалтад ЦУОТХ-ийн дарга Б.Отгондулам хамрагдаж Шалгалт тохируулгын ажилтны эрх олгох шалгалтад тэнцэж 2 жилийн эрх авсан. |
| 1.5 | Орон нутгийн синоптик инженерүүдийн давтан сургалт | 04.07-04.11 | Орон нутгийн синоптик инженерүүд | Танхим | 1 |  | Урьдчилан мэдээлэх хэлтэс | Улсын төсөв |  | 2025 оны 10 дугаар сард хийхээр хойшилсон. |
| 1.6 | Хүний нөөцийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалт | 5 сард | Хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтнүүд | Танхим | 1 |  | Захиргаа аудитын хэлтэс | Улсын төсөв |  | Тодорхойгүй хугацаагаар хойшилсон. |
| 1.7 | Орчны шинжилгээний нэгдсэн сургалт, дадлага | 4 сард | Байгаль орчны шинжилгээний лабораторын ажилтнууд | Цахим | 1-2 |  | Орчны шинжилгээний хэлтэс | = |  | Тодорхойгүй хугацаагаар хойшилсон. |
| 1.8 | Харьяа байгууллагын албан хаагчдад ёс зүйн зөрчлөөс ангид байх, соён гэгээрүүлэх сургалт | 4 сард, 9 сард | Оролцоогоор | Цахим | Оролцоогоор |  | Ёс зүйн дэд хороо | = |  | 2025 оны 02 дугаар сарын 07-ний өдрийн 09:00 цагт Ёс зүйн дэд хорооны дарга, гишүүдийг чадавхжуулах ЦАХИМ сургалтад ЦУОТХ-ийн дарга, хүний нөөцийн мэргэжилтэн хамрагдсан. Өвөрхангай аймгийн ХДТ-т 01 дүгээр сарын 06-нд Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хууль тогтоомжийн хэрэгжилт сургалтад 5 албан хаагч хамрагдсан. |
| Хоёр. Ус,Цаг Уур Орчны Шинжилгээний Төв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Орон нутгийн салбарын ажилчдын нэгдсэн семинар | 3 сард | Орон нутгийн салбарын ажиллагсад | Танхим | 25-30 | ЦУОТХ |  | УЦУОШТ-ийн төсөв | 2025 оны 03 дугаар сарын 22-нд 7 өртөө, 11 харуу, ус судлалын 7 харуулын ажилтнуудад сургалт семинарыг зохион байгуулсан. |  |
| 2.2 | Солонгосын автомат станцын сургалт | 3-4 сард | Цаг уурын 11 харуулын ажиглагч, техникч нар | Танхим-Цахим | Цаг уурын 11 харуулын ажиглагч, техникч нар | ЦУОТХ-ийн дарга Б.Отгондулам |  | = | 03 дугаар сарын 15-нд 11 харуулын ажилтнуудтай автомат станцын ажиллагаа болон засвар, үйлчилгээний тухай сургалтыг Цахимаар хийсэн. |  |
| 2.3 | Газар зүйн мэдээллийн сангийн Arc-Jis-ийн анхан шатны сургалт | 03 дугаар сард | Синоптик инженерүүд болон Арвайхээр өртөөний техникч, Ус судлалын салбарын ахлах техникч, БОШЛ-ын инженерүүд | Танхим | Арвайхээр өртөөний техникч нар болон БОШЛ-ын ахлах техникч | ЦУОТХ-ийн дарга Б.Отгондулам |  | УЦУОШТ-ийн төсөв | 04 дүгээр сарын 12-нд сургалтыг танхимаар дадлагажих хэлбэрээр хийсэн. |  |
| 2.4 | Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагаа,аюулгүй ажиллагааны сургалт | 04 сард | Экспедицид ажиллах мэргэжилтнүүд | Танхим | Экспедицид ажиллах мэргэжилтнүүд | ЦУОТХэлтэс МҮХэлтэс |  | УЦУОШТ-ийн төсөв | 03 дугаар сарын 10-нд ЦАЗНөлөөлөх экспедицийн бие бүрэлдэхүүнийг хамруулж аюулгүй ажиллагааны талаах сургалтыг ХААБ-ын инженер А.Батнасан хийсэн. 10 ажилтан хамрагдсан. |  |
| 2.5 | Ус,цаг уурын өртөө,харуулын ажилтнуудын ганцаарчилсан сургалт зохион байгуулах | 1 дүгээр сарын 23-28 | Шинээр дадлагажигч нарт | Танхим | Шинээр дадлагажигч нарт | ЦУОТХ болон МҮХэлтэс |  | Хувийн | Бүрд, Зүйл харуулын ажиглагч нар болон Баруунбаян-Улаан өртөөний техникч Б.Нацагбат нарт ганцаарчилсан сургалтыг хийсэн. |  |
| 2.6 | Өртөө, харуулын албан хаагчдад мэргэжлийн мэдлэг дээшлүүлэх чадавхижуулах онлайн сургалт явуулах Улирлын чанартай ажиглалтуудаар (Цаг уур, Хөдөө аж ахуйн цаг уур) | 3,6,9,11 сард | Өртөө, харуулын ажилтнууд | Цахим | Өртөө, харуулын ажилтнууд | ЦУОТХ, МҮХ |  | = | 04 дүгээр сарын 20-нд Арвайхээр өртөө, 05 дугаар сарын 06 нд Хужирт, Хархорин өртөөний техникч нартай Цаг уур болон ХААЦУ-ын ажиглалт судалгаа болон автомат станцын ажиллагааны талаар ЦАХИМ сургалтыг хийсэн. 06 дугаар сарын 27-нд Төгрөг, Баян-Өндөр, Богд, Баруунбаян-Улаан өртөөний техникч нартай, 06 дугаар сарын 30-нд 11 харуулын ажилтнуудтай сургалтыг зохион байгуулна. |  |
| 2.7 | Мэргэжлийн сургуулийн оюутнуудын дадлагыг удирдамжийн дагуу хийлгэж,тайлан хамгаалуулах | 05- 08 сард | МУИС, ХААИС–ийн оюутнууд | Танхим | Ирсэн тоогоор | ЦУОТХ, МҮХ |  | МУИС, ХААИС –ийн төсөв | Эхний хагас жилийн байдлаар дадлагын оюутнууд ирээгүй. |  |
| 2.8 | Төвийн албан хаагч нар Үндэсний бичгийн сургалт /комьпютер/ | 1-2 сард | Төвийн албан хаагчид | Танхим | Төвийн албан хаагчид | БОШЛ-ын эрхлэгч Б.ИчинхорлооХААЦУ-ын инженер Л.Энхжаргал |  | = | 2 дугаар сард УЦУОШТөвийн албан хаагч нарт ЕБ-ын Мэргэд сургуулийн Үндэсний бичгийн багш Б.Энх-Очир 7 хоногт 2 удаа нийт 30 цагийн сургалтыг зохион байгуулсан ба нийт ажилтнуудад анхан шатны Үнэмлэх олгосон. Сургалтаар 1 минутад хамгийн дээд тал нь 20 гаруй үг, дунджаар 30-40 үг унших чадварыг эзэмшсэн. |  |
| 2.9 | Байгаль орчны хэмжил зүйн төв лабораторид эрхлэгч, инженерийг дадлагажуулах /7 хоног/ | 5-6 сард | Эрхлэгч, инженер | Танхим | Эрхлэгч, инженер | Эрхлэгч, инженер |  | = | Хугацаа хойшлогдсон. |  |
| 2.10 | Химийн хорт болон аюултай бодистой харьцаж ажиллах, аюулгүй ажиллагааны сургалтанд хамрагдах | Жилдээ | Эрхлэгч, инженер | Цахим-танхим | Эрхлэгч, инженер | БОШЛ |  | = | Жилдээ |  |
| 2.11 | Интернэт орчинд Канва программ дээр ажиллаж сурах, Фотошоп программын мэдлэгийг ахиулан эзэмших | Жилдээ | БОШЛ-ын Эрхлэгч, инженер | Танхим | Эрхлэгч, инженер | БОШЛ |  | = | 3-р улиралд |  |
| 2.12 | Arcgis программыг гүнзгийрүүлж сурах тархалтын зураг зурах чадвар эзэмших | Жилдээ | ХААЦУ-ын инженер, техникч | Танхим | = | = |  | = | 3-р улиралд |  |
| 2.13 | Эх бэлтгэл хийж сурах, хэрэглээний болон social программуудын хэрэглээг бүрэн эзэмших | Жилдээ | ХААЦУ-ын инженер, техникч | Танхим | = | = |  | = | 3-р улиралд |  |
| 2.14 | Фотошоп программын анхан шатны сургалтыг зохион байгуулах | 1-р улиралд | Сонирхсон бүх ажилтнууд | Танхим | Б.Отгондулам Б.Ичинхорлоо Л.Энхжаргал Б.Цэрэндагва | = |  | = | 3-р улиралд |  |
| 2.15 | Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг хийх | Жилдээ | Сонирхсон бүх ажилтнууд | = | = | = |  | = | 2025 оны 03 дугаар сарын 23-нд 85 жилийн ойн ажлын хүрээнд “Өвөрхангай аймгийн Уур амьсгалын өөрчлөлт” сэдэвт ЭШБХ-ыг зохион байгуулсан. |  |
| Гурав. Төлөвлөгөөнөөс бусад сургалтууд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Эрүүл мэндийн газартай хамтран"Эмийн зохистой хэрэглээ" сэдэвт сургалт |  |  |  |  |  |  |  | 4 сард нийт албан хаагч хамрагдсан. |  |
| 3.2 | Нийгмийн бодлогын баримт бичиг дэх нийгмийн баталгааны зарим асуудал |  |  |  |  |  |  |  | 4 дүгээр сарын 02-нд аймгийн ХДТ-т 3 ажилтан хамрагдсан. |  |
| 3.3 | Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний биелэлтийг дүгнэх сургалт |  |  |  |  |  |  |  | 5 дугаар сарын 27-нд 2 ажилтан хамрагдсан. |  |
| 3.4 | УЦУОСМХ-ийн УАӨНСХ-ээс зохион байгуулсан Уур амьсгалын инженерүүдийг чадавхжуулах сургалт |  |  |  |  |  |  |  | 05 дугаар сарын 01-нд 3 ажилтан /цахим/ |  |
| 3.5 | Монгол хүн ба эрсдэлийн боловсрол сэдэвт сургалт ОБГазар |  |  |  |  |  |  |  | 5 дугаар сарын 27-нд 10 ажилтан хамрагдсан. |  |
| 3.6 | БНСУ-ын Цаг уурын алба, цаг уурын хүрээлэн болон Монгол Улсын ЦУОШГ хамтран “Монгол Улсад цаг агаарын ажиглалтын мэдээллийн удирдлагын нэгдсэн системийг суурилуулах” төслийн хүрээнд шинээр байгуулагдаж байгаа Аэрологийн станцын тоног төхөөрөмжийг суурилуулах, хөөргөлт хийх арга зүйн сургалт |  |  |  |  |  |  |  | 05 дугаар сарын 14-16-нд зохион байгуулагдсан. УЦУОШТөвөөс 8 ажилтан, УБ, Хөвсгөл, Увс аймгуудаас 8 ажилтан хамрагдсан. /Танхим/ |  |
| 3.7 | Бүсчилсэн хөгжил-Төрийн албаны манлайлал Хангайн бүсийн зөвлөгөөн |  |  |  |  |  |  |  | 05 дугаар сарын 14-15-нд Өвөрхангай аймагт зохион байгуулагдсан.1 ажилтан хамрагдсан. |  |
| 3.8 | Жендерийн эрх тэгш байдал ба Уур амьсгалын өөрчлөлт сэдэвтэй хангайн бүсийн зөвлөлдөх уулзалт сургалт: |  |  |  |  |  |  |  | 04 дүгээр сарын 23-нд Өвөрхангай аймаг 2 ажилтан хамрагдсан. |  |
| 3.9 | Цаг уурын салбарын хамтын ажиллагааны 11 дүгээр протоколын албан ёсны уулзалт БНСУ-ын Сөүл хотноо 2025 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр амжилттай зохион байгуулагдлаа. Энэхүү уулзалтад Монгол Улсын Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын (ЦУОШГ) дарга Э. Баттулгаар ахлуулсан төлөөлөгчид, БНСУ-ын Цаг уурын газрын дарга доктор Чанг Ён Донг тэргүүтэй төлөөлөгчид оролцлоо. Төлөөлөгчөөр тус төвийн дарга Ч.Чанцалдиймаа оролцсон. |  |  |  |  |  |  |  | 05 дугаар сарын 20 |  |
| 3.10 | Дэлхийн цаг уурын байгууллагын синоптик инженерүүдийн чадавхыг сайжруулах бүсийн сургалт БНСУлсад зохион байгуулагдсан.Тус сургалтад УЦУОШТөвийн синоптик инженер Б.Цэрэндагва оролцсон. |  |  |  |  |  |  |  | 05 дугаар сарын 12-23 |  |

ХАВСРАЛТ № 2

БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХААГЧДЫН НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ

2025 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ

2025 оны 06 дугаар сарын 02

|  | Нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр хийх ажил | Хамрагдах албан хаагчийн тоо | Төсөв /сая/ | Санхүүгийн эх үүсвэр | ХЭРЭГЖИЛТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Харьяаллын ахмадуудад үзүүлэх тусламж | 65 | 3,0 | Нэмэлт санхүүжилт | 2025 оны сүүлийн хагаст тодорхой хэмжээгээр шийдвэрлэнэ |
| 2 | Албан томилолтын зардал олгох | 30 | 4.5-8.0 сая төгрөг | Улсын төсөв | Тус төвийн 8 албан хаагчдад 1500,0 мянган төгрөгийн томилолт олгосон. |
| 3 | Төвийн албан хаагч нарт хоол, нийтийн тээврийн унааны зардал олгох | Төвийн нийт 85 албан хаагчдад | 5000-20000 төгрөгөөр жилд 260 сая төг | Улсын төсөв | Төвийн нийт 85 албан хаагчдад унаа, хоолны хөнгөлөлт сард 10000-20000 төгрөгрөөр тооцож, 5-р сарын байдлаар 127,649.5 төг зарцуулсан. |
| 4 | Албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг харгалзан улирлаар урамшуулах олгох, жилийн ажлын дүнг харгалзан ур чавдар олгох | 65-80 ажилтанд | 80-160 сая төгрөг | Улсын төсөв | Засгийн газрын 2024 оны 238-р тогтоолын 10-р хавсралтын дагуу ажилчдын үндсэн цалинг, цалингийн сүлжээний дагуу олгож байгаа төвийн даргын тушаалаар ур чадварын нэмэгдлийг 10-25 хувиар 29 ажилтанд 36.956,8 төгрөг мөнгөн урамшуулал 3,436.0 мян.төгрөгийг ажлын үр дүнг харгалзан олгосон. |
| 5 | Хөдөлмөрийн хортой нөхцөлд ажиллагсдад хорыг саармагжуулах сүүн бүтээгдэхүүн | 4 | 1,2 | Улсын төсөв | 2025 оны хагас жилийн байдлаар хөдөлмөрийн хортой нөхцөлд ажилласны нэмэгдэл олгоогүй болно. |
| 6 | Шөнийн болон илүү цагаар ажилласан бол үндсэн цалингаас нь тооцон нэмэгдэл хөлс олгох | 50-60 | 29-38 сая төгрөг (шөнө цаг) 40-55 сая төгрөг (илүү цаг) | Улсын төсөв | 32 хүнд шөнө хоногийн хөлсөнд 16,096.0 төгрөг, 25 хүнд илүү цаг, нийтээр амрах баярын өдөр ажилласны нэмэгдэл хөлсөнд 14,971.8 төг |
| 7 | Алба хаасны нэмэгдэл | 70 | 5-25 хувиар 110 сая төгрөг | Улсын төсөв | Төрийн албанд алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг 1-25 хувиар 77 ажилтанд 62,656,6 мян/төгрөг |
| 8 | Орон нутагт ажилласны нэмэгдэл | 85 | 20-40 хувиар 280 сая төгрөг | Улсын төсөв | Орон нутгийн нэмэгдлийг 20-40 хувиар 85 ажилтанд 171,662.4 мян.төгрөг |
| 9 | Ур чадварын нэмэгдэл олгох | 25-30 | 10-25 хувиар 60 сая төгрөг | Улсын төсөв | Төвийн даргын тушаалаар ур чадварын нэмэгдлийг 10-25 хувиар 29 хүнд 36.956,8 мян.төгрөг |
| 10 | Мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэлд | 40-45 | 10-20 хувиар 45 сая төгрөг | Улсын төсөв | Мэргэжлийн зэргийг 10-20 хувиар 38 ажилтанд 29,794.6 мян/төгрөг |
| 11 | Төрийн болон Засгийн газар, БОАЖЯ, ЦУОШГ, Аймгийн шагналд тодорхойлох | Шалгуур хангасан албан хаагчдыг | - | - | Өвөрхангай аймагт Ус, цаг уурын байгууллага үүсэж хөгжсөний түүхт 85 жилийн ойг тохиолдуулан Адтан гадас одонгоор 2, Хөдөлмөрийн хүндэт медалиар 3, ХАА-н Тэргүүний ажилтан 3, БОУАӨЯамны Тэргүүний ажилтан 8, Хөдөлмөрийн Тэргүүний ажилтан 1, Авто тээврийн Тэргүүний ажилтан 1, Санхүү эдийн засгийн албаны Хүндэт тэмдэг 1, Осолгүй манлай жолооч 1, БОУАӨЯамны Жуур бичиг 5, УЦУОСМХ-ийн Баярын бичиг 2, ЦУОШГазрын Жуух бичиг 16, Аймгийн Засаг даргын Жуух бичиг 2, Арвайхээр сумын ИТХ-ын Жуух бичиг 2, Арвайхээр сумын Засаг даргын Жуух бичиг 2, Аймгийн ЗДТГазрын Жуух бичиг 2 ажилтан нийт 51 албан хаагчид тус тус шагнагдсан. |

ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЯНАСАН:                                       ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧ

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН

УС ЦАГ УУР,ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН ДАРГА         .................                    /Ч.ЧАНЦАЛДИЙМАА/

(албан тушаал) 	                                                        	     (гарын үсэг)

Тэмдэг	........................

(огноо)

ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ТАЙЛАГНАСАН:

ЦАГ УУР ОРЧНЫ ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА       ...............                   /Б.ОТГОНДУЛАМ/

(албан тушаал) 	                                                              	     (гарын үсэг)

...............................

(огноо)